## Orçamento
ORÇAMENTO PAVILHÃO MULTIUSO – FEICAP
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA, 2411 – PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FEICAP
ÁREA TOTAL: 719,10 M²
CUSTO TOTAL: R$ 621.563,60
SINAPI 02/2022
NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS)
BDI 25% e 16,80%
PAVILHÃO MULTIUSO
Código SINAPI 02/2022 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant.(A) | Custo Unitário (R$) | BDI 25% | Material (B) 60% | Mão de Obra (C) 40% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
1.0 SERVIÇOS INICIAIS
I 4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,00 X 3,00 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 6 | 225 | 281.25 | 1012.5 | 675 | 1687.5
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 111.3 | 45.14 | 56.425 | 3768.3954 | 2512.2636 | 6280.659
[8 empty] | TOTAL | 7968.159
2.0 FUNDAÇÕES
96520 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 16.32 | 90.27 | 112.8375 | 1104.9293 | 736.6195 | 1841.5488
96524 | 2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 3.99 | 167.13 | 208.9125 | 500.1305 | 333.4204 | 833.5509
96621 | 2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 0.64 | 169.32 | 211.65 | 81.2736 | 54.1824 | 135.456
96544 | 2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM | Kg | 243 | 16.06 | 20.075 | 2927.664 | 1951.776 | 4879.44
92269 | 2.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m² | 26.24 | 141.12 | 176.4 | 2777.2416 | 1851.4944 | 4628.736
96558 | 2.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 13.76 | 599.68 | 749.6 | 6188.6976 | 4125.7984 | 10314.496
[8 empty] | TOTAL | 22633.2277
Código SINAPI 11/2021 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quantidades (A) | Custo Unitário (R$) | BDI 16,80% | Material (B) 80% | Mão de Obra (C) 20% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
3.0 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS
Pesquisa de preço | 3.1 | VIGA BALDRAME PRÉ-MOLDADA 15CMX40CM INCLUSIVE IÇAMENTO | m | 66.5 | 215 | 251.12 | 13359.584 | 3339.896 | 16699.48
Pesquisa de preço | 3.2 | PÓRTICO PRÉ-MOLDADO LARGURA DE 20,40M (PÉ DIREITO NAS LATERAIS DE 6,00M) COM PILARES 0,25MX0,40M COM CONSOLES PARA VIGA DE AMARRAÇÃO E BALDRAME NAS LATERAIS E NO OITÃO, COM TIRANTES. | conj | 8 | 15150 | 17695.2 | 113249.28 | 28312.32 | 141561.6
[8 empty] | TOTAL | 158261.08
Código SINAPI 11/2021 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant. (A) | Custo Unitário (R$) | BDI 25% | Material (B) 60% | Mão de Obra (C) 40% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
98557 | 4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 63.18 | 42.56 | 53.2 | 2016.7056 | 1344.4704 | 3361.176
[8 empty] | TOTAL | 3361.176
5.0 COBERTURA
92580 | 5.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 810.7 | 67.93 | 84.9125 | 41301.9222 | 27534.6148 | 68836.537
94213 | 5.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 832.81 | 85.29 | 106.6125 | 53271.5245 | 35514.3496 | 88785.8741
94228 | 5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 36.85 | 111.36 | 139.2 | 3077.712 | 2051.808 | 5129.52
94229 | 5.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 36.85 | 216.79 | 270.9875 | 5991.5889 | 3994.3926 | 9985.9815
[8 empty] | TOTAL | 172737.9126
6.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
97629 | 6.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 5.64 | 122.13 | 152.6625 | 516.6014 | 344.401 | 861.0024
96524 | 6.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VALA COM MINI-ESCAVADEIRA (COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E CAIXA HIDRÁULICA) | m³ | 13.85 | 167.13 | 208.9125 | 1736.0421 | 1157.3614 | 2893.4035
99251 | 6.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. | uni | 4 | 286.04 | 357.55 | 858.12 | 572.08 | 1430.2
92809 | 6.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 37 | 50.68 | 63.35 | 1406.37 | 937.58 | 2343.95
I 42408 | 6.5 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 46.72 | 2.58 | 3.225 | 90.5434 | 60.3622 | 150.9056
91790 | 6.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | m | 22 | 83.37 | 104.2125 | 1375.572 | 917.048 | 2292.62
89512 | 6.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | m | 4.8 | 78.22 | 97.775 | 281.6064 | 187.7376 | 469.344
[8 empty] | TOTAL | 10441.4255
7.0 PISO
96622 | 7.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 5 CM | m³ | 38.78 | 105.55 | 131.9375 | 3069.9799 | 2046.6533 | 5116.6332
94995 | 7.2 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | m² | 775.5 | 105.52 | 131.9 | 61373.07 | 40915.38 | 102288.45
97097 | 7.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. | m² | 775.5 | 31.63 | 39.5375 | 18397.962 | 12265.308 | 30663.27
91279 | 7.4 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – DEPRECIAÇÃO | h | 16 | 0.82 | 1.025 | 9.888 | 6.592 | 16.48
91280 | 7.5 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – JUROS | h | 16 | 0.09 | 0.1125 | 1.056 | 0.704 | 1.76
91281 | 7.6 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – MANUTENÇÃO | h | 16 | 1.03 | 1.2875 | 12.384 | 8.256 | 20.64
91282 | 7.7 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | h | 16 | 9.22 | 11.525 | 110.688 | 73.792 | 184.48
I 3672 | 7.8 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | m | 415.5 | 1.16 | 1.45 | 361.485 | 240.99 | 602.475
102491 | 7.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 775.5 | 17.79 | 22.2375 | 10348.272 | 6898.848 | 17247.12
102504 | 7.10 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | m | 240.7 | 8.33 | 10.4125 | 1503.4122 | 1002.2748 | 2505.687
[8 empty] | TOTAL | 158646.9952
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
92984 | 8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 600 | 29.19 | 36.4875 | 13136.4 | 8757.6 | 21894
91942 | 8.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 22 | 31.19 | 38.9875 | 514.668 | 343.112 | 857.78
91937 | 8.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 12 | 11.29 | 14.1125 | 101.592 | 67.728 | 169.32
93673 | 8.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 14 | 94.33 | 117.9125 | 990.444 | 660.296 | 1650.74
101878 | 8.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 646.92 | 808.65 | 485.19 | 323.46 | 808.65
I 34643 | 8.6 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | uni | 1 | 51.53 | 64.4125 | 38.646 | 25.764 | 64.41
96986 | 8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 140.49 | 175.6125 | 105.366 | 70.244 | 175.61
I 1094 | 8.8 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | uni | 1 | 26.21 | 32.7625 | 19.656 | 13.104 | 32.76
I 3398 | 8.9 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | uni | 1 | 5.64 | 7.05 | 4.23 | 2.82 | 7.05
I 4346 | 8.10 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | uni | 1 | 11.57 | 14.4625 | 8.676 | 5.784 | 14.46
I 11864 | 8.11 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | uni | 4 | 33.49 | 41.8625 | 100.464 | 66.976 | 167.44
91920 | 8.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 14 | 18.8 | 23.5 | 197.4 | 131.6 | 329
91886 | 8.13 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 65 | 11.83 | 14.7875 | 576.81 | 384.54 | 961.35
91873 | 8.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 19.67 | 24.5875 | 2950.8 | 1967.2 | 4918
101876 | 8.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 14 | 69.2 | 86.5 | 726.6 | 484.4 | 1211
I 11950 | 8.16 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | uni | 200 | 0.35 | 0.4375 | 52.8 | 35.2 | 88
91170 | 8.17 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. | m | 200 | 2.78 | 3.475 | 417.6 | 278.4 | 696
93128 | 8.18 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). | uni | 14 | 134.91 | 168.6375 | 1416.576 | 944.384 | 2360.96
101666 | 8.19 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 12 | 522.23 | 652.7875 | 4700.088 | 3133.392 | 7833.48
I 21127 | 8.20 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | uni | 10 | 2.79 | 3.4875 | 20.94 | 13.96 | 34.9
91926 | 8.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 4.1 | 5.125 | 1231.2 | 820.8 | 2052
91992 | 8.22 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 28 | 35.74 | 44.675 | 750.624 | 500.416 | 1251.04
91940 | 8.23 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 28 | 13.69 | 17.1125 | 287.448 | 191.632 | 479.08
I 2374 | 8.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | uni | 1 | 401.32 | 501.65 | 300.99 | 200.66 | 501.65
93655 | 8.25 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 6 | 13.29 | 16.6125 | 59.796 | 39.864 | 99.66
[8 empty] | TOTAL | 48658.34
9.0 SERVIÇOS FINAIS
I 25398 | 9.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | uni | 1 | 6587.31 | 8234.1375 | 4940.484 | 3293.656 | 8234.14
I 25399 | 9.2 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO GALVANIZADO 3" H= 2,55 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. | uni | 1 | 3999.07 | 4998.8375 | 2999.304 | 1999.536 | 4998.84
99811 | 9.3 | LIMPEZA DE CONTRA PISO COM VASSOURA | m² | 775.5 | 3.1 | 3.875 | 1805.364 | 1203.576 | 3008.94
Pesquisa de preço | 9.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M³ | uni | 2 | 252 | 315 | 378 | 252 | 630
[8 empty] | TOTAL | 16871.92
10.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
100305 | 10.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 48 | 102.01 | 127.5125 | 3672.288 | 2448.192 | 6120.48
90780 | 10.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 72.1 | 90.125 | 9517.728 | 6345.152 | 15862.88
[8 empty] | TOTAL | 21983.36
TOTAL FINAL | [8 empty] | 621563.596
[7 empty] | Total material |  | 404590.3736
[7 empty] | Total mão de obra |  | 216973.2324
Três Passos, 04 de Abril de 2022
|  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | Eng. Civil Camila Mertz Sousa |  |  |  |  | Eng. Eletricista Ronaldo Funchal
|  | CREA 231477 |  |  |  |  | CREA 46 943 – D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO PAVILHÃO MULTIUSO – FEICAP
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FEICAP
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Projetos / Mês | % | Total / Serviços | % | 1º mês | % | 2º mês | % | 3º mês
PAVILHÃO MULTIUSO
1.0 SERVIÇOS INICIAIS | 1.282 | 7968.159 | 100% | 7968.159
2.0 FUNDAÇÕES | 3.6413 | 22633.2277 | 100% | 22633.2277
3.0 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS | 25.4618 | 158261.08 |  |  | 100% | 158261.08
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.54076 | 3361.176 | 100% | 3361.176
5.0 COBERTURA | 27.7909 | 172737.9126 |  |  | 100% | 172737.9126
6.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1.6799 | 10441.4255 |  |  | 100% | 10441.4255
7.0 PISO | 25.5239 | 158646.9952 |  |  |  |  | 100% | 158646.9952
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.8284 | 48658.34 |  |  |  |  | 100% | 48658.34
9.0 SERVIÇOS FINAIS | 2.7144 | 16871.92 |  |  |  |  | 100% | 16871.92
10.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3.5368 | 21983.36 |  |  |  |  | 100% | 21983.36
TOTAL | 100% | 621563.596 | 5.464% | 33962.5627 | 54.93% | 341440.4181 | 39.6% | 246160.6152
TOTAL ACUMULADO | 100% |  | 5.464% | 33962.5627 | 60.4% | 375402.9808 | 100% | 621563.596
Três Passos, 04 de Abril de 2022
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
| Eng. Civil Camila Mertz Sousa |  |  |  |  | Eng. Eletricista Ronaldo Funchal
| CREA 231477 |  |  |  |  | CREA 46 943 – D