## Orçamento
ORÇAMENTO PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS – FEICAP
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA, 2411 – PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FEICAP
ÁREA TOTAL: 750,00 M²
CUSTO TOTAL: 841.380,31
SINAPI 02/2022
NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS)
BDI 25% e 16,80%
PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS
Código SINAPI 02/2022 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant.(A) | Custo Unitário (R$) | BDI 25% | Material (B) 60% | Mão de Obra (C) 40% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
1.0 SERVIÇOS INICIAIS
I 4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2.88 | 225 | 281.25 | 486 | 324 | 810
99059 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 159.61 | 45.14 | 56.425 | 5404.0754 | 3602.7169 | 9006.7923
[8 empty] | TOTAL | 9816.7923
2.0 FUNDAÇÕES
2.1 VIGAS BALDRAMES
96525 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 10.17 | 42.46 | 53.075 | 323.8942 | 215.9294 | 539.8236
96533 | 2.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 82.09 | 84.01 | 105.0125 | 5172.1625 | 3448.1084 | 8620.2709
96546 | 2.1.3 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | Kg | 318.37 | 13.27 | 16.5875 | 3169.055 | 2112.7033 | 5281.7583
96543 | 2.1.4 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM | Kg | 109.03 | 17.28 | 21.6 | 1413.0288 | 942.0192 | 2355.048
96557 | 2.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 6.16 | 592.97 | 741.2125 | 2739.5122 | 1826.3414 | 4565.8536
2.2 GAIOLAS
96520 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 33.03 | 90.27 | 112.8375 | 2236.2631 | 1490.8421 | 3727.1052
96621 | 2.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 0.99 | 169.32 | 211.65 | 125.7201 | 83.8134 | 209.5335
96544 | 2.2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM | Kg | 405.41 | 16.06 | 20.075 | 4884.3797 | 3256.2531 | 8140.6328
92269 | 2.2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m² | 27.72 | 141.12 | 176.4 | 2933.8848 | 1955.9232 | 4889.808
96558 | 2.2.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 30.15 | 599.68 | 749.6 | 13560.264 | 9040.176 | 22600.44
2.3 ESTACAS
100651 | 2.3.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO ). | m | 26.6 | 127.9 | 159.875 | 2551.6848 | 1701.1232 | 4252.808
[8 empty] | TOTAL | 65183.0819
Código SINAPI 11/2021 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant.(A) | Custo Unitário (R$) | BDI 16,80% | Material (B) 80% | Mão de Obra (C) 20% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
3.0 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS
Pesquisa de preço | 3.1 | VIGA BALDRAME PRÉ-MOLDADA 15CMX40CM INCLUSIVE IÇAMENTO | m | 70.56 | 213 | 248.784 | 14043.1334 | 3510.7834 | 17553.9168
Pesquisa de preço | 3.2 | PÓRTICO PRÉ-MOLDADO LARGURA DE 20,40M (PÉ DIREITO NAS LATERAIS DE 5,00M) COM PILARES 0,25MX0,40M COM CONSOLES PARA VIGA DE AMARRAÇÃO E BALDRAME NAS LATERAIS E NO OITÃO, COM TIRANTES. | conj | 9 | 13716.67 | 16021.0706 | 115351.704 | 28837.926 | 144189.63
[8 empty] | TOTAL | 161743.5468
Código SINAPI 01/2022 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant. (A) | Custo Unitário (R$) | BDI 25% | Material (B) 60% | Mão de Obra (C) 40% | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
98557 | 4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 164.49 | 42.56 | 53.2 | 5250.5208 | 3500.3472 | 8750.868
[8 empty] | TOTAL | 8750.868
5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
5.1 PILARES
92778 | 5.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M – MONTAGEM | Kg | 273.94 | 13.18 | 16.475 | 2707.8969 | 1805.2646 | 4513.1615
92775 | 5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 75.77 | 17.36 | 21.7 | 986.5254 | 657.6836 | 1644.209
92269 | 5.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m² | 54.53 | 141.12 | 176.4 | 5771.4552 | 3847.6368 | 9619.092
103672 | 5.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.12 | 570.04 | 712.55 | 1333.8936 | 889.2624 | 2223.156
5.2 VIGAS
92778 | 5.2.1 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M – MONTAGEM | Kg | 185.1 | 13.18 | 16.475 | 1829.7135 | 1219.809 | 3049.5225
92775 | 5.2.2 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 73.92 | 17.36 | 21.7 | 962.4384 | 641.6256 | 1604.064
103674 | 5.2.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.23 | 586.82 | 733.525 | 1421.5714 | 947.7143 | 2369.2858
5.3 LAJE
101964 | 5.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m² | 76 | 152.71 | 190.8875 | 8704.47 | 5802.98 | 14507.45
87884 | 5.3.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL | m² | 76 | 7.06 | 8.825 | 402.42 | 268.28 | 670.7
90406 | 5.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 76 | 40.98 | 51.225 | 2335.86 | 1557.24 | 3893.1
Pesquisa de preço | 5.3.4 | MASSA FINA APLICADA NO TETO COM DESEMPENADEIRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 76 | 5.5 | 6.875 | 313.5 | 209 | 522.5
88484 | 5.3.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 76 | 2.7 | 3.375 | 153.9 | 102.6 | 256.5
88488 | 5.3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 76 | 16.53 | 20.6625 | 942.21 | 628.14 | 1570.35
[8 empty] | TOTAL | 46443.0908
6.0 COBERTURA
92580 | 6.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 844.56 | 67.93 | 84.9125 | 43026.9538 | 28684.6358 | 71711.5896
94213 | 6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 844.56 | 85.29 | 106.6125 | 54023.125 | 36015.4166 | 90038.5416
94228 | 6.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 78.2 | 111.36 | 139.2 | 6531.264 | 4354.176 | 10885.44
91790 | 6.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | m | 60 | 83.37 | 104.2125 | 3751.56 | 2501.04 | 6252.6
[8 empty] | TOTAL | 178888.1712
7.0 PAREDES
89471 | 7.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m² | 412.1 | 94.76 | 118.45 | 29287.947 | 19525.298 | 48813.245
93205 | 7.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | m | 94.26 | 37.78 | 47.225 | 2670.8571 | 1780.5714 | 4451.4285
93192 | 7.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 5.2 | 47.33 | 59.1625 | 184.587 | 123.058 | 307.645
93198 | 7.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO S DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO | m | 13.2 | 39.5 | 49.375 | 391.05 | 260.7 | 651.75
92775 | 7.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM. | Kg | 73.3 | 17.36 | 21.7 | 954.366 | 636.244 | 1590.61
92580 | 7.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 29.4 | 67.93 | 84.9125 | 1497.8124 | 998.5416 | 2496.354
94213 | 7.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 29.4 | 85.29 | 106.6125 | 1880.6004 | 1253.7336 | 3134.334
[8 empty] | TOTAL | 61445.3665
8.0 REVESTIMENTOS BANHEIROS
87878 | 8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 88.98 | 4.2 | 5.25 | 280.287 | 186.858 | 467.145
87529 | 8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 88.98 | 31.47 | 39.3375 | 2100.1505 | 1400.1003 | 3500.2508
87275 | 8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 88.98 | 66.16 | 82.7 | 4415.1876 | 2943.4584 | 7358.646
88489 | 8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 234.41 | 14.79 | 18.4875 | 2600.1929 | 1733.4619 | 4333.6549
11795 | 8.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 4.8 | 516.52 | 645.65 | 1859.472 | 1239.648 | 3099.12
100862 | 8.6 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 9 | 48.61 | 60.7625 | 328.1175 | 218.745 | 546.8625
38633 | 8.7 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | uni | 4 | 15.83 | 19.7875 | 47.49 | 31.66 | 79.15
[8 empty] | TOTAL | 19384.8291
9.0 PISO
96622 | 9.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 5 CM | m³ | 37.5 | 105.55 | 131.9375 | 2968.65 | 1979.1 | 4947.75
94995 | 9.2 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | m² | 750 | 105.52 | 131.9 | 59355 | 39570 | 98925
97097 | 9.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. | m² | 750 | 31.63 | 39.5375 | 17793 | 11862 | 29655
91279 | 9.4 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – DEPRECIAÇÃO | h | 24 | 0.82 | 1.025 | 14.832 | 9.888 | 24.72
91280 | 9.5 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – JUROS | h | 24 | 0.09 | 0.1125 | 1.584 | 1.056 | 2.64
91281 | 9.6 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – MANUTENÇÃO | h | 24 | 1.03 | 1.2875 | 18.576 | 12.384 | 30.96
91282 | 9.7 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | h | 24 | 9.22 | 11.525 | 166.032 | 110.688 | 276.72
I 3672 | 9.8 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | m | 287.2 | 1.624 | 2.03 | 349.8096 | 233.2064 | 583.016
102489 | 9.9 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 750 | 23.19 | 28.9875 | 13045.5 | 8697 | 21742.5
[8 empty] | TOTAL | 156188.306
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
91785 | 10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | m | 40 | 44.17 | 55.2125 | 1325.04 | 883.36 | 2208.4
91786 | 10.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, | m | 120 | 35.49 | 44.3625 | 3193.92 | 2129.28 | 5323.2
91793 | 10.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 25 | 89.53 | 111.9125 | 1678.65 | 1119.1 | 2797.75
91795 | 10.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 30 | 75.71 | 94.6375 | 1703.52 | 1135.68 | 2839.2
91796 | 10.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 35 | 86.7 | 108.375 | 2275.98 | 1517.32 | 3793.3
34640 | 10.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | uni | 2 | 1049.29 | 1311.6125 | 1573.932 | 1049.288 | 2623.22
94798 | 10.7 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 288.77 | 360.9625 | 433.152 | 288.768 | 721.92
86916 | 10.8 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 21 | 44.21 | 55.2625 | 696.276 | 464.184 | 1160.46
94490 | 10.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 62.04 | 77.55 | 93.06 | 62.04 | 155.1
103049 | 10.10 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 26.27 | 32.8375 | 78.816 | 52.544 | 131.36
94496 | 10.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 96.72 | 120.9 | 145.08 | 96.72 | 241.8
89709 | 10.12 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | uni | 8 | 18.19 | 22.7375 | 109.152 | 72.768 | 181.92
100878 | 10.13 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO | uni | 8 | 578.78 | 723.475 | 3472.704 | 2315.136 | 5787.84
95471 | 10.14 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 2 | 675.08 | 843.85 | 1012.62 | 675.08 | 1687.7
86885 | 10.15 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 10 | 13.38 | 16.725 | 100.38 | 66.92 | 167.3
100849 | 10.16 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 10 | 49.84 | 62.3 | 373.8 | 249.2 | 623
100868 | 10.17 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 4 | 409.74 | 512.175 | 1229.232 | 819.488 | 2048.72
86937 | 10.18 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO | uni | 8 | 231.96 | 289.95 | 1391.76 | 927.84 | 2319.6
86906 | 10.19 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 8 | 103.68 | 129.6 | 622.08 | 414.72 | 1036.8
86943 | 10.20 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 269.44 | 336.8 | 404.16 | 269.44 | 673.6
I 11697 | 10.21 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | uni | 3 | 779.72 | 974.65 | 1754.37 | 1169.58 | 2923.95
95544 | 10.22 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | uni | 10 | 70.7 | 88.375 | 530.28 | 353.52 | 883.8
95545 | 10.23 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | uni | 4 | 69.15 | 86.4375 | 207.456 | 138.304 | 345.76
95547 | 10.24 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | uni | 6 | 50.38 | 62.975 | 226.728 | 151.152 | 377.88
I 37400 | 10.25 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | uni | 8 | 43.14 | 53.925 | 258.864 | 172.576 | 431.44
I 37399 | 10.26 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | uni | 4 | 40.9 | 51.125 | 122.712 | 81.808 | 204.52
97896 | 10.27 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | uni | 2 | 280.48 | 350.6 | 420.72 | 280.48 | 701.2
97897 | 10.28 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | uni | 1 | 364.88 | 456.1 | 273.66 | 182.44 | 456.1
97898 | 10.29 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. | uni | 1 | 714.18 | 892.725 | 535.638 | 357.092 | 892.73
98053 | 10.30 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). | uni | 1 | 2614.36 | 3267.95 | 1960.77 | 1307.18 | 3267.95
98059 | 10.31 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). | uni | 1 | 3492.75 | 4365.9375 | 2619.564 | 1746.376 | 4365.94
[8 empty] | TOTAL | 51373.46
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
101506 | 11.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50 A (OBSERV.: INSTALAÇÃO DO RAMAL COM CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO 16 MM2) | uni | 1 | 1912.4 | 2390.5 | 1434.3 | 956.2 | 2390.5
91942 | 11.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 20 | 31.1 | 38.875 | 466.56 | 311.04 | 777.6
91937 | 11.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 56 | 11.24 | 14.05 | 472.08 | 314.72 | 786.8
101894 | 11.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 153.79 | 192.24 | 115.344 | 76.896 | 192.24
101875 | 11.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES DIN 100 A- FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 476.81 | 596.0125 | 357.606 | 238.404 | 596.01
98111 | 11.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 300 MM | uni | 1 | 61.14 | 76.425 | 45.858 | 30.572 | 76.43
96985 | 11.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 94.36 | 117.95 | 70.77 | 47.18 | 117.95
93054 | 11.8 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4” SEM ANEL DE SOLDA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | uni | 1 | 24.65 | 30.8125 | 18.486 | 12.324 | 30.81
101538 | 11.9 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 1 | 46.78 | 58.475 | 35.088 | 23.392 | 58.48
91917 | 11.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 18 | 16.47 | 20.5875 | 222.372 | 148.248 | 370.62
91885 | 11.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 65 | 9.56 | 11.95 | 466.05 | 310.7 | 776.75
91872 | 11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 15.36 | 19.2 | 2304 | 1536 | 3840
91887 | 11.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 12 | 8.56 | 10.7 | 77.04 | 51.36 | 128.4
91885 | 11.14 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 50 | 6.06 | 7.575 | 227.4 | 151.6 | 379
91862 | 11.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 9.13 | 11.4125 | 1369.2 | 912.8 | 2282
39174 | 11.16 | BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1/2" | uni | 100 | 0.86 | 1.075 | 64.8 | 43.2 | 108
39174 | 11.17 | BUCHA DE ALUMÍNIO COM ROSCA 1" | uni | 70 | 1.13 | 1.4125 | 59.22 | 39.48 | 98.7
I 11950 | 11.18 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | uni | 200 | 0.35 | 0.4375 | 52.8 | 35.2 | 88
I 39127 | 11.19 | ABRAÇADEIRA EM AÇAO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | uni | 100 | 1.59 | 1.9875 | 119.4 | 79.6 | 199
I 39131 | 11.20 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO | uni | 100 | 3.31 | 4.1375 | 248.4 | 165.6 | 414
93128 | 11.21 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). | uni | 6 | 133.45 | 166.8125 | 600.516 | 400.344 | 1000.86
97585 | 11.22 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 28 | 145.29 | 181.6125 | 3051.048 | 2034.032 | 5085.08
100903 | 11.23 | LÂMPADA TUBULAR LED 18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 56 | 32.48 | 40.6 | 1364.16 | 909.44 | 2273.6
I 39210 | 11.24 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | uni | 60 | 0.46 | 0.575 | 20.88 | 13.92 | 34.8
I 39212 | 11.25 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | uni | 35 | 1.68 | 2.1 | 44.1 | 29.4 | 73.5
I 39174 | 11.26 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA DE 1/2" PARA ELETRODUTO | uni | 60 | 0.86 | 1.075 | 38.88 | 25.92 | 64.8
I 39174 | 11.27 | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA DE 1 1/2" PARA ELETRODUTO | uni | 60 | 0.86 | 1.075 | 38.88 | 25.92 | 64.8
I 2687 | 11.28 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 20 MM | m | 120 | 2.43 | 3.0375 | 218.88 | 145.92 | 364.8
I 2688 | 11.29 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 25 MM | m | 100 | 2.64 | 3.3 | 198 | 132 | 330
I 2690 | 11.30 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 32 MM | m | 50 | 2.64 | 3.3 | 99 | 66 | 165
I 20111 | 11.31 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | uni | 12 | 1.91 | 2.3875 | 17.208 | 11.472 | 28.68
91924 | 11.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 600 | 2.79 | 3.4875 | 1256.4 | 837.6 | 2094
91926 | 11.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 800 | 4.1 | 5.125 | 2462.4 | 1641.6 | 4104
91924 | 11.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 4.07 | 5.0875 | 1221.6 | 814.4 | 2036
91992 | 11.35 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 6 | 36.34 | 45.425 | 163.548 | 109.032 | 272.58
91993 | 11.36 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 38.68 | 48.35 | 116.04 | 77.36 | 193.4
91940 | 11.37 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 32 | 13.64 | 17.05 | 327.36 | 218.24 | 545.6
93657 | 11.38 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 14.57 | 18.2125 | 43.704 | 29.136 | 72.84
93655 | 11.39 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 2 | 13.29 | 16.6125 | 19.932 | 13.288 | 33.22
93653 | 11.40 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 2 | 11.7 | 14.625 | 17.556 | 11.704 | 29.26
100860 | 11.41 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA (COM EXTENSOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETO | unid | 4 | 82.62 | 103.275 | 247.872 | 165.248 | 413.12
97592 | 11.42 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 28 | 36.84 | 46.05 | 773.64 | 515.76 | 1289.4
[8 empty] | TOTAL | 34280.63
12.0 PINTURA
88489 | 12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 630.68 | 14.79 | 18.4875 | 6995.8179 | 4663.8786 | 11659.6965
[8 empty] | TOTAL | 11659.6965
13.0 ESQUADRIAS
91341 | 13.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 17.04 | 781.4 | 976.75 | 9986.292 | 6657.528 | 16643.82
Pesquisa de preço | 13.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER, 0,90MX2,10M, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO ROLDANAS E TRILHO, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 1251 | 1563.75 | 1876.5 | 1251 | 3127.5
100709 | 13.3 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | uni | 42 | 45.21 | 56.5125 | 1424.052 | 949.368 | 2373.42
90830 | 13.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 2 | 166.51 | 208.1375 | 249.768 | 166.512 | 416.28
90831 | 13.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 12 | 146.53 | 183.1625 | 1318.752 | 879.168 | 2197.92
94569 | 13.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.28 | 810.01 | 1012.5125 | 777.6077 | 518.4051 | 1296.0128
94570 | 13.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6.72 | 424.92 | 531.15 | 2141.5968 | 1427.7312 | 3569.328
36888 | 13.8 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | m | 32.8 | 34.71 | 43.3875 | 853.9152 | 569.2768 | 1423.192
[8 empty] | TOTAL | 31047.4728
14.0 SERVIÇOS FINAIS
99811 | 12.1 | LIMPEZA DE CONTRA PISO COM VASSOURA | m² | 750 | 3.1 | 3.875 | 1746 | 1164 | 2910
99814 | 12.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 750 | 1.74 | 2.175 | 981 | 654 | 1635
Pesquisa de preço | 12.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5M³ | uni | 2 | 252 | 315 | 378 | 252 | 630
[8 empty] | TOTAL | 5175
TOTAL FINAL | [8 empty] | 841380.3119
[7 empty] | Total material |  | 537176.8965
[7 empty] | Total mão de obra |  | 304203.4054
Três Passos, 29 de Março de 2022
|  | ____________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________________
|  | Eng. Civil Camila Mertz Sousa |  |  |  |  | Eng. Eletricista Ronaldo Funchal
|  | CREA 231477 |  |  |  |  | CREA 46 943 – D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS – FEICAP
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FEICAP
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Projetos / Mês |  | % | Total / Serviços | % | 1º mês | % | 2º mês | % | 3º mês
PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS – FEICAP
1.0 SERVIÇOS INICIAIS |  | 1.1667 | 9816.7923 | 100% | 9816.7923
2.0 FUNDAÇÕES |  | 7.7472 | 65183.0819 | 100% | 65183.0819
3.0 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS |  | 19.2236 | 161743.5468 |  |  | 100% | 161743.5468
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1.0401 | 8750.868 | 100% | 8750.868
5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  | 5.5199 | 46443.0908 |  |  | 100% | 46443.0908
6.0 COBERTURA |  | 21.2613 | 178888.1712 |  |  | 100% | 178888.1712
7.0 PAREDES |  | 7.3029 | 61445.3665 |  |  | 100% | 61445.3665
8.0 REVESTIMENTOS BANHEIROS |  | 2.3039 | 19384.8291 |  |  |  |  | 100% | 19384.8291
9.0 PISO |  | 18.5633 | 156188.306 |  |  |  |  | 100% | 156188.306
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 6.1059 | 51373.46 | 50% | 25686.73 | 50% | 25686.73
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.0743 | 34280.63 |  |  |  |  | 100% | 34280.63
12.0 PINTURA |  | 1.3858 | 11659.6965 |  |  |  |  | 100% | 11659.6965
13.0 ESQUADRIAS |  | 3.6901 | 31047.4728 |  |  |  |  | 100% | 31047.4728
14.0 SERVIÇOS FINAIS |  | 0.61506 | 5175 |  |  |  |  | 100% | 5175
TOTAL |  | 100% | 841380.3119 | 13.01% | 109437.4722 | 56.36% | 474206.9053 | 30.63% | 257735.9344
TOTAL ACUMULADO |  | 100% |  | 13.01% | 109437.4722 | 69.37% | 583644.3775 | 100% | 841380.3119
Três Passos, 29 de Março de 2022
| ______________________________ | [5 empty] | _________________________________
| Eng. Civil Camila Mertz Sousa | [5 empty] | Eng. Eletricista Ronaldo Funchal
| CREA 231477 | [5 empty] | CREA 46 943 – D