## Planilha1
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | Peso | Valor da obra/serviço | 1o. MÊS |  | 2o. MÊS |  | 3o. MÊS
Item | Localização/Serviço | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | EMEF Elso Severgnini-SMEC | 3.564 | 6732.14 |  |  |  |  | 3.564 | 6732.14
2 | Prédio Administrativo - Gabinete | 2.2086 | 4171.88 | 2.2086 | 4171.88
3 | EMEF Dom João Becker-SMEC | 0.6687 | 1263.14 |  |  | 0.6687 | 1263.14
4 | ESF Pindorama-SMS | 2.681 | 5064.15 |  |  |  |  | 2.681 | 5064.15
5 | EMEF Coroinha Daronchi-SMEC | 1.9464 | 3676.72 |  |  | 1.9464 | 3676.72
6 | ESF Santa Ines-SMS | 1.6956 | 3202.81 |  |  |  |  | 1.6956 | 3202.81
7 | Parque de Máquinas-SMT | 0.72779 | 1374.75 | 0.72779 | 1374.75
8 | ESF Centro-SMS | 1.3387 | 2528.73 |  |  |  |  | 1.3387 | 2528.73
9 | Prédio Administrativo - SMAdm | 6.8425 | 12925.07 | 6.8425 | 12925.07
10 | Prédio Administrativo - SMEC | 3.5402 | 6687.19 | 3.5402 | 6687.19
11 | Prédio Administrativo-SMF | 3.2511 | 6141.18 | 3.2511 | 6141.18
12 | Prédio Administrativo-Procuradoria | 1.0751 | 2030.87 | 1.0751 | 2030.87
13 | Prédio Administrativo-SMOV | 3.7144 | 7016.28 | 3.7144 | 7016.28
14 | Secretaria de Agricultura | 0.75884 | 1433.41 | 0.75884 | 1433.41
15 | EMEF João Padilha do Nascimento-SMEC | 8.0415 | 15189.8 |  |  | 8.0415 | 15189.8
16 | EMEF Wally E. Hartmann-SMEC | 0.85545 | 1615.89 |  |  |  |  | 0.85545 | 1615.89
17 | ESF Bela Vista-SMS | 1.0709 | 2022.85 |  |  |  |  | 1.0709 | 2022.85
18 | ESF Saude Prisional-SMS | 1.1687 | 2207.65 |  |  |  |  | 1.1687 | 2207.65
19 | EMEF José de Anchieta-SMEC | 8.4402 | 15942.92 |  |  | 8.4402 | 15942.92
20 | EMEF Ildo Meneghetti-SMEC | 14.6095 | 27596.49 |  |  | 14.6095 | 27596.49
21 | CAPS-SMS | 1.5594 | 2945.63 |  |  |  |  | 1.5594 | 2945.63
22 | EMEF Guia Lopes-SMEC | 5.251 | 9918.86 |  |  | 5.251 | 9918.86
23 | CIAC/SUS-SMS | 2.3457 | 4430.87 |  |  |  |  | 2.3457 | 4430.87
24 | EMEI Vovó Paulina-SMEC | 1.0841 | 2047.89 |  |  | 1.0841 | 2047.89
25 | Prédio Administrativo-SMS | 3.2753 | 6186.79 | 3.2753 | 6186.79
26 | ESF Sulserra-SMS | 0.83296 | 1573.41 |  |  |  |  | 0.83296 | 1573.41
27 | ESF Weber-SMS | 0.88927 | 1679.78 |  |  |  |  | 0.88927 | 1679.78
28 | EMEI Primeiros Passos-SMEC | 2.6832 | 5068.47 |  |  | 2.6832 | 5068.47
29 | EMEI Tia Mercedes-SMEC | 1.2215 | 2307.41 |  |  | 1.2215 | 2307.41
30 | EMEI Cidadão Júnior-SMEC | 2.2735 | 4294.51 |  |  | 2.2735 | 4294.51
31 | EMEI Lápis de Cor-SMEC | 2.8012 | 5291.21 |  |  | 2.8012 | 5291.21
32 | EMEF 25 de julho-SMEC | 7.5836 | 14324.94 |  |  | 7.5836 | 14324.94
TOTAL |  | 100 | 188893.69 | 25.3939 | 47967.42 | 56.6045 | 106922.36 | 18.0016 | 34003.91
|  |  |  | 25.3939 | 47967.42 | 81.9984 | 154889.78 | 100 | 188893.69