## Orçamento
ORÇAMENTO UAB
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: RUA CIPRIANO BARATA Nº 239- TRÊS PASSOS-RS
ÁREA A REFORMAR (TÉRREO EXISTENTE): 597,30 M²
ÁREA AMPLIAR (TÉRREO) :81,10 M²
ÁREA AMPLIAR ( PAV. SUPERIOR): 269,18 M²
SINAPI 11/2021 NÃO DESONERADO CUSTO TOTAL: R$
BDI 24,96%
Código SINAPI | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quantidades (A) | Custo Unitário (R$) | BDI | Material (B) | Mão de Obra (C) | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
24.96%
AMPLIAÇÃO
1.0 SERVIÇOS INICIAIS/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA
98524 | 1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 | m² | 69.8 | 2.92 | 3.65 | 152.862 | 101.908 | 254.77
93584 | 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD ( 3/5 )M² | m² | 15 | 818.41 | 1022.69 | 9204.21 | 6136.14 | 15340.35
98459 | 1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 6.6 | 95.57 | 119.42 | 472.9032 | 315.2688 | 788.172
4813 | 1.4 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO | m² | 2.88 | 225 | 281.16 | 485.8445 | 323.8963 | 809.7408
[8 empty] | TOTAL | 17193.0328
2.0 LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 0
99059 | 2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | m | 53.65 | 44.87 | 56.07 | 1804.8933 | 1203.2622 | 3008.1555
96520 | 2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA COM RETRO ESCAVADEIRA.( SAP. ISOLADA) | m³ | 1.46 | 90.01 | 112.48 | 98.5325 | 65.6883 | 164.2208
96385 | 2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/201 | m³ | 16.22 | 9.67 | 12.08 | 117.5626 | 78.375 | 195.9376
[8 empty] | TOTAL | 3368.3139
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 SAPATA ISOLADA
94965 | 3.1.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 1.46 | 424.45 | 530.39 | 464.6216 | 309.7478 | 774.3694
92873 | 3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SAPATAS ISOLADAS) | m³ | 1.46 | 189.86 | 237.25 | 207.831 | 138.554 | 346.385
96545 | 3.1.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM ( SAPATA ISOLADA- GRELHA) | Kg | 9.48 | 16.26 | 20.32 | 115.5802 | 77.0534 | 192.6336
[8 empty] | TOTAL | 1313.388
3.2 VIGA BALDRAME
94965 | 3.2.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 2.17 | 424.45 | 530.39 | 690.5678 | 460.3785 | 1150.9463
92873 | 3.2.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 2.17 | 189.86 | 237.25 | 308.8995 | 205.933 | 514.8325
92265 | 3.2.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 31.47 | 131.31 | 164.08 | 3098.1586 | 2065.439 | 5163.5976
96546 | 3.2.4 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM – MONTAGEM | Kg | 59.2 | 14.57 | 18.21 | 646.8192 | 431.2128 | 1078.032
96545 | 5.2.5 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME , OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM | Kg | 37.9 | 16.26 | 20.32 | 462.0768 | 308.0512 | 770.128
92775 | 3.2.6 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 42.32 | 18.51 | 23.13 | 587.317 | 391.5446 | 978.8616
[8 empty] | TOTAL | 9656.398
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
98557 | 4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGA BALDRAME DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 40.22 | 41.66 | 52.06 | 1256.3119 | 837.5413 | 2093.8532
[8 empty] | TOTAL | 2093.8532
5.0 SUPERESTRUTURA
5.1 PILARES
92720 | 5.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO | m³ | 8.49 | 508.33 | 635.21 | 3235.7597 | 2157.1732 | 5392.9329
92263 | 5.1.2 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( PILARES RETANGULARES) | m² | 115.29 | 172.27 | 215.27 | 14891.087 | 9927.3913 | 24818.4783
92775 | 5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 162.54 | 18.51 | 23.13 | 2255.7301 | 1503.8201 | 3759.5502
92777 | 5.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM | Kg | 33.18 | 16.26 | 20.32 | 404.5306 | 269.687 | 674.2176
92778 | 5.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM | Kg | 377.4 | 14.49 | 18.11 | 4100.8284 | 2733.8856 | 6834.714
92779 | 5.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM -MONTAGEM | Kg | 150.15 | 12.18 | 15.22 | 1371.1698 | 914.1132 | 2285.283
[8 empty] | TOTAL | 43765.176
5.2 VIGAS AMARRAÇÃO E INTERMEDIÁRIA
92265 | 5.2.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 258.76 | 131.31 | 164.08 | 25474.4045 | 16982.9363 | 42457.3408
92724 | 5.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE, FCK 20 MPA, PARA LAJES PRÉ MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² | m³ | 15.66 | 490.62 | 613.08 | 5760.4997 | 3840.3331 | 9600.8328
92775 | 5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 259.44 | 18.51 | 23.13 | 3600.5083 | 2400.3389 | 6000.8472
92777 | 5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM | Kg | 52.14 | 16.26 | 20.32 | 635.6909 | 423.7939 | 1059.4848
92778 | 5.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | Kg | 791.8 | 14.49 | 18.11 | 8603.6988 | 5735.7992 | 14339.498
92779 | 5.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM – MONTAGEM | Kg | 34.65 | 12.18 | 15.22 | 316.4238 | 210.9492 | 527.373
[8 empty] | TOTAL | 73985.3766
5.3 LAJE FORRO
101964 | 5.3.1 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICAVIGOTE CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ( EXCHIMENTO MAIS CAPA) | m² | 342.03 | 150.25 | 187.75 | 38529.6795 | 25686.453 | 64216.1325
[8 empty] | TOTAL | 64216.1325
5.4 VERGA E CONTRA VERGA
93187 | 5.4.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 43.25 | 78.41 | 97.98 | 2542.581 | 1695.054 | 4237.635
93197 | 5.4.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | m | 43.25 | 73.29 | 91.58 | 2376.501 | 1584.334 | 3960.835
93188 | 5.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MENOS DE 1,5 M DE VÃO | m | 22.5 | 63.74 | 79.65 | 1075.275 | 716.85 | 1792.125
93204 | 5.4.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. (SOBRE PLATIBANDA) | m | 81.8 | 50.85 | 63.54 | 3118.5432 | 2079.0288 | 5197.572
92775 | 5.4.5 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 154.56 | 18.51 | 23.13 | 2144.9837 | 1429.9891 | 3574.9728
[8 empty] | TOTAL | 18763.1398
6.0 PAREDES
6.1 PAREDES
87525 | 6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 403.35 | 140.85 | 176.01 | 42596.1801 | 28397.4534 | 70993.6335
93201 | 6.1.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER | m | 120.75 | 5.46 | 6.82 | 494.109 | 329.406 | 823.515
[8 empty] | TOTAL | 71817.1485
6.2 PAREDES PLATIBANDA
87521 | 6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 68.6 | 80.23 | 100.26 | 4126.7016 | 2751.1344 | 6877.836
[8 empty] | TOTAL | 6877.836
7.0 ESQUADRIAS
PESQUISA | 7.1 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO: PERFIL SUPERIOR (6/5/6) CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL (2/1,5/2) CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃO. DIMENSÃO 1,30/0,60, METROS, BANHO PNE . ( 2 UNID) | m² | 1.56 | 750 | 937.2 | 877.2192 | 584.8128 | 1462.032
PESQUISA | 7.2 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO: PERFIL SUPERIOR (6/5/6) CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL (2/1,5/2) CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃ. DIMENSÃO 1,00/0,60, METROS, BANHO . ( 2 UNID) | m² | 1.2 | 750 | 937.2 | 674.784 | 449.856 | 1124.64
PESQUISA | 7.3 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO: PERFIL SUPERIOR (6/5/6) CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL (2/1,5/2) CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃ. DIMENSÃO 2,00/0,50, METROS, ESCADA . ( 1 UNID) | m² | 1.2 | 626 | 782.25 | 563.22 | 375.48 | 938.7
PESQUISA | 7.2 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL ( (2/1,5/2)CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃO. DIMENSÃO 2,00/1,30 METROS, SALAS.( 6 UNID) | m² | 15.6 | 626 | 782.25 | 7321.86 | 4881.24 | 12203.1
PESQUISA | 7.3 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E= 10MM. ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO COM ESPESSURA DE 0,5MM, EM PERFIL U, TIPO CANALETA FIXADO COM BUCHA E PARAFUSO. PERFIL MÍNIMO : PERFIL SUPERIOR ( 6/5/6 )CM, PERFIL INFERIOR (2,5/4/2,5) CM E PERFIL LATERAL ( (2/1,5/2)CM. FECHADURA COM CILINDRO E CONTRA FECHADURA. JANELA COMPLETA INSTALADA, INCLUSIVE COM SILICONE DE VEDAÇÃO. DIMENSÃO 0,90/0,60 METROS, SALAS .(8 UNID) | m² | 4.32 | 750 | 937.2 | 2429.2224 | 1619.4816 | 4048.704
91341 | 7.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 0,70/2,10 METROS- BANHO.(8 UNID) | m² | 11.76 | 745.65 | 931.76 | 6574.4986 | 4382.999 | 10957.4976
91338 | 7.5 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR , COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,90/2,45) BANHO E SALAS( 5 UNID.) | m² | 11.02 | 967.62 | 1209.14 | 7994.8337 | 5329.8891 | 13324.7228
PESQUISA | 7.6 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 1875.44 | 2343.55 | 2812.26 | 1874.84 | 4687.1
PESQUISA | 7.7 | PORTA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRER PARA PNE 0,90/2,20 METROS ( 2 UNID) | unid | 2 | 1900 | 2374.24 | 2849.088 | 1899.392 | 4748.48
99861 | 7.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS , FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 9.7 | 586.88 | 733.37 | 4268.2134 | 2845.4756 | 7113.689
99839 | 7.9 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE M S DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMAD O POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC ( ESCADA) | m | 7.9 | 498.48 | 622.9 | 2952.546 | 1968.364 | 4920.91
99855 | 7.10 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. ( ESCADA) | m | 7.9 | 120.97 | 151.16 | 716.4984 | 477.6656 | 1194.164
[8 empty] | TOTAL | 66723.7394
8.0 COBERTURA
97647 | 8.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 261.87 | 2.95 | 3.69 | 579.7802 | 386.5201 | 966.3003
97652 | 8.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 25 | 159.67 | 199.52 | 2992.8 | 1995.2 | 4988
100368 | 8.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA | unid | 55 | 1053.38 | 1316.3 | 43437.9 | 28958.6 | 72396.5
92543 | 8.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO C/ TELHA METÁLICA | m² | 269.18 | 15.41 | 19.26 | 3110.6441 | 2073.7627 | 5184.4068
94213 | 8.5 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 269.18 | 89.7 | 112.09 | 18103.4317 | 12068.9545 | 30172.3862
94229 | 8.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIDA DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m | 30.45 | 230 | 287.41 | 5250.9807 | 3500.6538 | 8751.6345
101979 | 8.7 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M | m | 60.9 | 55.71 | 69.62 | 2543.9148 | 1695.9432 | 4239.858
94231 | 8.8 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 CORTE 25 INCLUSO TRANSPORTE ( ENCONTRO OITÃO COM PLATIBANDA) | m | 17.2 | 67.79 | 84.71 | 874.2072 | 582.8048 | 1457.012
98555 | 8.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRILICO 3 DEMÃO( LAJE PASSARELA) | m² | 73.8 | 23.77 | 29.7 | 1315.116 | 876.744 | 2191.86
[8 empty] | TOTAL | 130347.9578
9.0 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES
9.1.REVESTIMENTO INTERNO
87879 | 9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 762.71 | 3.69 | 4.61 | 2109.6559 | 1406.4372 | 3516.0931
87531 | 9.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 761.71 | 29.65 | 37.05 | 16932.8133 | 11288.5422 | 28221.3555
PESQUISA | 9.1.3 | REBOCO INTERNO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 567.21 | 4.48 | 5.6 | 1905.8256 | 1270.5504 | 3176.376
87265 | 9.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTE DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (BANHO MASC, FEM E PNE) | m² | 195.5 | 51.3 | 64.1 | 7518.93 | 5012.62 | 12531.55
[8 empty] | TOTAL | 47445.3746
9.2 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDES
87879 | 9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 425.04 | 3.69 | 4.61 | 1175.6606 | 783.7738 | 1959.4344
87531 | 9.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 425.04 | 29.65 | 37.05 | 9448.6392 | 6299.0928 | 15747.732
PESQUISA | 9.2.3 | REBOCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 425.04 | 4.48 | 5.6 | 1428.1344 | 952.0896 | 2380.224
[8 empty] | TOTAL | 20087.3904
10.0 REVESTIMENTO LAJE FORRO E LAJE PASSARELA
87886 | 10.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA . | m² | 315.63 | 18.2 | 22.74 | 4306.4557 | 2870.9705 | 7177.4262
90406 | 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 315.63 | 40.33 | 50.4 | 9544.6512 | 6363.1008 | 15907.752
PESQUISA | 10.3 | REBOCO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 315.63 | 4.48 | 5.6 | 1060.5168 | 707.0112 | 1767.528
[8 empty] | TOTAL | 24852.7062
11.0 PINTURA
11.1 PINTURA PAREDE INTERNA
88485 | 11.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 566.21 | 2.25 | 2.81 | 954.6301 | 636.42 | 1591.0501
88489 | 11..1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 566.21 | 13.99 | 17.48 | 5938.4105 | 3958.9403 | 9897.3508
100718 | 11.1.3 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA NO TETO | m | 147.1 | 1.14 | 1.42 | 125.3292 | 83.5528 | 208.882
102193 | 11.1.4 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 566.21 | 1.86 | 2.32 | 788.1643 | 525.4429 | 1313.6072
[8 empty] | TOTAL | 13010.8901
11.1 PINTURA PAREDE EXTERNA
88485 | 11.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 425.04 | 2.25 | 2.81 | 716.6174 | 477.745 | 1194.3624
88489 | 11..1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 425.04 | 13.99 | 17.48 | 4457.8195 | 2971.8797 | 7429.6992
102193 | 11.2.3 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 425.04 | 1.86 | 2.32 | 591.6557 | 394.4371 | 986.0928
[8 empty] | TOTAL | 9610.1544
11.2 PINTURA LAJE FORRO
88496 | 11.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 315.63 | 26.01 | 32.5 | 6154.785 | 4103.19 | 10257.975
88484 | 11.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 315.63 | 2.62 | 3.27 | 619.2661 | 412.844 | 1032.1101
88488 | 11.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 315.63 | 15.73 | 19.66 | 3723.1715 | 2482.1143 | 6205.2858
[8 empty] | TOTAL | 17495.3709
12.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA ( PAV. SUPERIOR E PNE TERREO)
96624 | 12.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 3 CM ( BANHEIROS ELEVADOR E PNE) | m³ | 4.45 | 97.1 | 121.34 | 323.9778 | 215.9852 | 539.963
94991 | 12.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (PISO INTERNO ESPESSURA 5 CM ( PNE E ELEVADOR E ESCADA). | m³ | 3.52 | 593.4 | 741.51 | 1566.0691 | 1044.0461 | 2610.1152
87620 | 12.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, (ESPESSURA 3 CM) | m² | 239.57 | 27.29 | 34.1 | 4901.6022 | 3267.7348 | 8169.337
87260 | 12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.( CONTEM ARGAMASSA AC III E REJUNTE). | m² | 235.33 | 110.42 | 137.98 | 19482.5 | 12988.3334 | 32470.8334
[8 empty] | TOTAL | 43790.2486
13.0 SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉ, BANCADAS
101965 | 13.1 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO L=17 CM COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1;6 COM ADITIVO | m | 28.8 | 109.8 | 137.21 | 2370.9888 | 1580.6592 | 3951.648
98695 | 13.2 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 ( PORTA CORTA FOGO) | m | 2.2 | 81.38 | 101.69 | 134.2308 | 89.4872 | 223.718
88648 | 13.3 | RODAPÉ EM PORCELANATO, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. | m | 172.9 | 6.28 | 7.85 | 814.359 | 542.906 | 1357.265
11795 INSUMO | 13.4 | GRANITO , POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA – (BANCADA BANHEIRO, LARGURA 55 CM) | m² | 2.92 | 522.41 | 652.8 | 1143.7056 | 762.4704 | 1906.176
[8 empty] | TOTAL | 7438.807
14.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS ( EQUIPAMENTOS SANITARIOS)
86884 | 14.1 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 9.69 | 12.11 | 14.532 | 9.688 | 24.22
PESQUISA | 14.2 | VASO SANITÁRIO PARA HIDRA SINFONADA AVANT PLUS 6 LITROS VERTICAL BRANCO INCEPA, OU SIMILAR SEM ASCENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | uni | 8 | 630 | 787.25 | 3778.8 | 2519.2 | 6298
PESQUISA | 14.3 | VALVÚLA DESCARGA HIDRA COMPLETA CROMADA (BASE MAIS ACABAMENTO MAIS ACESSÓRIOS | unid | 10 | 286 | 357.39 | 2144.34 | 1429.56 | 3573.9
95472 | 14.4 | VASO SANITARIO PARA HIDRA SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 2 | 627.19 | 783.74 | 940.488 | 626.992 | 1567.48
100849 | 14.5 | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | uni | 10 | 46.24 | 57.78 | 346.68 | 231.12 | 577.8
86943 | 14.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 258.71 | 323.28 | 775.872 | 517.248 | 1293.12
86941 | 14.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 2 | 891.52 | 1114.04 | 1336.848 | 891.232 | 2228.08
100868 | 14.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 8 | 381.07 | 476.19 | 2285.712 | 1523.808 | 3809.52
95544 | 14.9 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | uni | 10 | 69.51 | 86.86 | 521.16 | 347.44 | 868.6
11186- INSUMO | 14.10 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM ( 2X1) | m² | 2 | 361.19 | 451.34 | 541.608 | 361.072 | 902.68
[8 empty] | TOTAL | 21143.4
15.0 INSTALAÇÕES ESGOTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
89709 | 15.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 6 | 16.84 | 21.04 | 75.744 | 50.496 | 126.24
91792 | 15.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 4 | 55.99 | 69.97 | 167.928 | 111.952 | 279.88
91793 | 15.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 20.8 | 87.11 | 108.85 | 1358.448 | 905.632 | 2264.08
91795 | 15.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 47.4 | 74.26 | 92.8 | 2639.232 | 1759.488 | 4398.72
97901 | 15.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | m | 3 | 292.08 | 364.98 | 656.964 | 437.976 | 1094.94
[8 empty] | TOTAL | 8163.86
16.0 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA
89987 | 16.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", (32MM) COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | uni | 3 | 104.87 | 131.05 | 235.89 | 157.26 | 393.15
94794 | 16.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", (50MM) COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | uni | 3 | 185.92 | 232.33 | 418.194 | 278.796 | 696.99
91786 | 16.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 56.8 | 33.04 | 41.29 | 1407.1632 | 938.1088 | 2345.272
91788 | 16.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 15.5 | 50.8 | 63.48 | 590.364 | 393.576 | 983.94
91789 | 16.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 21.35 | 55.13 | 68.89 | 882.4809 | 588.3206 | 1470.8015
90443 | 16.7 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 32 | 11.22 | 14.02 | 269.184 | 179.456 | 448.64
90444 | 16.8 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 12 | 26.03 | 32.53 | 234.216 | 156.144 | 390.36
INS. 11868 | 16.9 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | unid | 2 | 486.1 | 607.43 | 728.916 | 485.944 | 1214.86
PESQUISA | 16.10 | KIT INSTALAÇÃO PARA RESERVATORIO COMPLETO | unid | 2 | 320 | 399.87 | 479.844 | 319.896 | 799.74
[8 empty] | TOTAL | 8743.7535
17.0 DRENAGEM PLUVIAL PRÉDIO E PÁTIO
91790 | 16.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 23.4 | 82.71 | 103.35 | 1451.034 | 967.356 | 2418.39
91791 | 16.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 9.6 | 116.77 | 145.92 | 840.4992 | 560.3328 | 1400.832
99251 | 16.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | m | 7 | 285.42 | 356.66 | 1497.972 | 998.648 | 2496.62
95567 | 16.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (ÁGUA DO PRÉDIO) | m | 41 | 82.99 | 103.7 | 2551.02 | 1700.68 | 4251.7
7778 INSUMO | 16.6 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAMETRO NOMINAL DE 200MM | m | 51.65 | 32.1 | 40.11 | 1243.0089 | 828.6726 | 2071.6815
92808 | 16.7 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015(ÁGUA DO PRÉDIO) | m | 41 | 38.54 | 48.16 | 1184.736 | 789.824 | 1974.56
92808 | 16.7 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015(ÁGUA DO PRÉDIO) | m | 41 | 38.54 | 48.16 | 1184.736 | 789.824 | 1974.56
94287 |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ( 46,57 METROS DE 10/10 CM) | m | 15.52 | 35.76 | 44.69 | 416.1533 | 277.4355 | 693.5888
[8 empty] | TOTAL | 17281.9323
18.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PAVIMENTO SUPERIOR
91937 | 18.1 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 49 | 11.16 | 13.95 | 10.4625 | 3.4875 | 683.55
98111 | 18.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 300 mm | unid | 1 | 57.08 | 71.33 | 53.4975 | 17.8325 | 71.33
101875 | 18.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 531.24 | 663.84 | 497.88 | 165.96 | 663.84
101881 | 18.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 1288.17 | 1609.7 | 1207.275 | 402.425 | 1609.7
91941 | 18.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 24 | 9.41 | 11.76 | 8.82 | 2.94 | 282.24
93054 | 18.5 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4” SEM ANEL DE SOLDA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (P/ATERRAMENTO TERRA) | unid | 1 | 24.65 | 30.8 | 23.1 | 7.7 | 30.8
93655 | 18.6 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.20 A | unid | 12 | 12.81 | 16.01 | 12.0075 | 4.0025 | 192.12
93653 | 18.7 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.10 A | unid | 6 | 11.22 | 14.02 | 10.515 | 3.505 | 84.12
93657 | 18.8 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.32 A | unid | 2 | 14.09 | 17.61 | 13.2075 | 4.4025 | 35.22
93673 | 18.8 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. TRIPOLAR. 50 A | unid | 1 | 90.91 | 113.6 | 85.2 | 28.4 | 113.6
91842 | 18.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 5.47 | 6.84 | 5.13 | 1.71 | 2736
91852 | 18.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 7.57 | 9.46 | 7.095 | 2.365 | 3784
91850 | 18.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 | 12.7 | 15.87 | 11.9025 | 3.9675 | 4761
90447 | 18.12 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 40 | 5.61 | 7.01 | 5.2575 | 1.7525 | 280.4
90456 | 18.13 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | unid | 57 | 3.6 | 4.5 | 3.375 | 1.125 | 256.5
91931(Composição) | 18.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 600 | 9.94 | 12.42 | 9.315 | 3.105 | 7452
91926 | 18.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (cores preta, azul e verde) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3500 | 3.91 | 4.89 | 3.6675 | 1.2225 | 17115
91925 | 18.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (cores preta, branco, azul e verde) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1500 | 3.85 | 4.81 | 3.6075 | 1.2025 | 7215
91939 | 18.17 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ( 2 M DO PISO) | unid | 7 | 24.76 | 30.94 | 23.205 | 7.735 | 216.58
91940 | 18.18 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ( 1,30 DO PISO) | unid | 8 | 13.6 | 16.99 | 12.7425 | 4.2475 | 135.92
91941 | 18.19 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” (0,30 DO PISO) | unid | 24 | 9.41 | 11.76 | 8.82 | 2.94 | 282.24
92981 | 18.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 600 | 15.79 | 19.73 | 14.7975 | 4.9325 | 11838
96985 | 18.21 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 88.11 | 110.1 | 82.575 | 27.525 | 110.1
91952 | 18.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 4 | 16.88 | 21.09 | 15.8175 | 5.2725 | 84.36
91959 | 18.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7 | 39.1 | 48.86 | 36.645 | 12.215 | 342.02
97585 | 18.24 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 24 | 123.85 | 154.76 | 116.07 | 38.69 | 3714.24
100902 | 18.25 | LÂMPADA BULBO LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 25 | 26.54 | 33.16 | 24.87 | 8.29 | 829
92001 | 18.26 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 24 | 28.58 | 35.71 | 26.7825 | 8.9275 | 857.04
98308 | 18.27 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 31.02 | 38.76 | 29.07 | 9.69 | 116.28
98307 | 18.28 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 15 | 48.28 | 60.33 | 45.2475 | 15.0825 | 904.95
91873(Composição) | 18.29 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 80 | 18.93 | 23.65 | 17.7375 | 5.9125 | 1892
100860 | 18.30 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM/DUCHA HIGIÊNICA/TORNEIRA ELÉTRICA CORPO PLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 2 | 82.61 | 103.23 | 77.4225 | 25.8075 | 206.46
98301 | 18.31 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA (INCLUSIVE ROTEADOR WIRELESS INSTALADO) | conj. | 1 | 474.35 | 592.75 | 444.5625 | 148.1875 | 592.75
98294 | 18.32 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL | m | 200 | 2.11 | 2.64 | 1.98 | 0.66 | 528
100557 | 18.33 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X15 COM TAMPA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 635.66 | 794.32 | 595.74 | 198.58 | 2382.96
101657 | 18.34 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10 | 625.81 | 782.01 | 586.5075 | 195.5025 | 7820.1
100619 | 18.35 | POSTE METÁLICO DECORATIVO PARA JARDIM RETO, EM AÇO TUBULAR DE 5 METROS DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 | 687.91 | 859.61 | 644.7075 | 214.9025 | 4298.05
97882 | 18.36 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 40CMX40CMX40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 8 | 182.47 | 228.01 | 171.0075 | 57.0025 | 1824.08
[8 empty] | SUB-TOTAL | 86341.55
19.0 CALÇADA EXTERNA (PÁTIO)
96624 | 19.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 2 CM( 438,76 m²) | m³ | 8.78 | 97.1 | 121.34 | 639.2191 | 426.1461 | 1065.3652
94991 | 19.2 | EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM USINADO.( 438,76 m²) | m³ | 26.33 | 593.4 | 741.51 | 11714.375 | 7809.5833 | 19523.9583
PESQUISA | 19.3 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO | m² | 438.76 | 60.33 | 75.39 | 19846.8698 | 13231.2466 | 33078.1164
101159 | 19.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020( MURETA) | m² | 14.98 | 126.46 | 158.02 | 1420.2838 | 946.8558 | 2367.1396
87879 | 19.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L ( MURETA) | m² | 21.46 | 3.69 | 4.61 | 59.3584 | 39.5722 | 98.9306
87797 | 19.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 ( MURETA) | m² | 21.46 | 42.12 | 52.63 | 677.6639 | 451.7759 | 1129.4398
88489 | 19.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO)( MURETA) | m² | 21.46 | 13.99 | 17.48 | 225.0725 | 150.0483 | 375.1208
102488 | 19.8 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/20 | m² | 438.76 | 3 | 3.75 | 987.21 | 658.14 | 1645.35
102489 | 19.9 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 438.76 | 23.44 | 29.29 | 7710.7682 | 5140.5122 | 12851.2804
COMPOSIÇ | 19.1 | CORTE DE PISO DE CONCRETO POLIDO | m² | 438.76 | 1.94 | 1.87 | 492.2887 | 328.1925 | 820.4812
[8 empty] | TOTAL | 72955.1823
20.0 FLOREIRA PÁTIO
101159 | 20.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 28.13 | 126.46 | 158.02 | 2667.0616 | 1778.041 | 4445.1026
92720 | 20.2 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO | m³ | 0.51 | 508.33 | 635.21 | 194.3743 | 129.5828 | 323.9571
92263 | 20.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( PILARES RETANGULARES) | m² | 3.84 | 172.27 | 215.27 | 495.9821 | 330.6547 | 826.6368
92775 | 20.4 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 10.99 | 18.51 | 23.13 | 152.5192 | 101.6795 | 254.1987
92777 | 20.5 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM | Kg | 23.7 | 16.26 | 20.32 | 288.9504 | 192.6336 | 481.584
92265 | 20.6 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 7.15 | 131.31 | 164.08 | 703.9032 | 469.2688 | 1173.172
92775 | 20.7 | ARMAÇÃO DE VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | kg | 40.48 | 18.51 | 23.13 | 561.7814 | 374.521 | 936.3024
92777 | 20.8 | ARMAÇÃO DE VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM | kg | 75.84 | 16.26 | 20.32 | 924.6413 | 616.4275 | 1541.0688
92777 | 20.9 | ARMAÇÃO DE VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM( ARMAÇÃO DA LAJE MACIÇA) | kg | 75.84 | 16.26 | 20.32 | 924.6413 | 616.4275 | 1541.0688
92265 | 20.10 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 4.78 | 131.31 | 164.08 | 470.5814 | 313.721 | 784.3024
92724 | 20.11 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE, FCK 20 MPA, PARA LAJES PRÉ MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² | m³ | 3.36 | 490.62 | 613.08 | 1235.9693 | 823.9795 | 2059.9488
87879 | 20.12 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 47.72 | 3.69 | 4.61 | 131.9935 | 87.9957 | 219.9892
87531 | 20.13 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 47.72 | 29.65 | 37.05 | 1060.8156 | 707.2104 | 1768.026
PESQUISA | 20.14 | REBOCO APLICADO EM ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM DESEMPENO. | m² | 47.72 | 4.48 | 5.6 | 160.3392 | 106.8928 | 267.232
98557 | 20.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 23.86 | 41.66 | 52.06 | 745.291 | 496.8606 | 1242.1516
[8 empty] | TOTAL | 17864.7412
21.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ( PASSARELA )
96624 | 20.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 3 CM | m³ | 0.8 | 97.1 | 121.34 | 58.2432 | 38.8288 | 97.072
94991 | 20.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 6 CM | m³ | 1.6 | 593.4 | 741.51 | 711.8496 | 474.5664 | 1186.416
PESQUISA | 20.3 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO ( COM ARGAMASSA E REJUNTE) | m² | 26.8 | 60.33 | 75.39 | 1212.2712 | 808.1808 | 2020.452
102489 | 20.4 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 26.8 | 23.44 | 29.29 | 470.9832 | 313.9888 | 784.972
COMPOSIÇ | 20.5 | CORTE DE PISO DE CONCRETO POLIDO | m² | 26.8 | 1.94 | 1.87 | 30.0696 | 20.0464 | 50.116
[8 empty] | TOTAL | 4139.028
22.0 PASSEIO ( RUA DIOGO ANTONIO FEIJÓ E RUA CIPRIANO BARATA)
96624 | 22.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 3 CM | m³ | 9.43 | 97.1 | 121.34 | 686.5417 | 457.6945 | 1144.2362
94991 | 22.2 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO ESPESSURA 6 CM | m³ | 18.89 | 593.4 | 741.51 | 8404.2743 | 5602.8496 | 14007.1239
COMPOSIÇ | 22.3 | CORTE DE PISO DE CONCRETO POLIDO | m² | 314.93 | 1.94 | 1.87 | 353.3515 | 235.5676 | 588.9191
[8 empty] | TOTAL | 15740.2792
23.0 PÓRTICO DE ENTRADA PARA PEDESTRE ( 2 unid)
99059 | 23.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | m | 22.5 | 44.87 | 56.07 | 756.945 | 504.63 | 1261.575
96520 | 23.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA COM RETRO ESCAVADEIRA.( SAP. ISOLADA) | m³ | 1 | 90.01 | 112.48 | 67.488 | 44.992 | 112.48
92873 | 23.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SAPATAS ISOLADAS) | m³ | 1 | 189.86 | 237.25 | 142.35 | 94.9 | 237.25
94965 | 23.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (SAPATA ISOLADA) | m³ | 1 | 424.45 | 530.39 | 318.234 | 212.156 | 530.39
92265 | 23.5 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 3.36 | 131.31 | 164.08 | 330.7853 | 220.5235 | 551.3088
96545 | 23.6 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME , OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM | Kg | 9.48 | 16.26 | 20.32 | 115.5802 | 77.0534 | 192.6336
92775 | 23.7 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 3.68 | 18.51 | 23.13 | 51.071 | 34.0474 | 85.1184
94965 | 23.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 0.14 | 424.45 | 530.39 | 44.5528 | 29.7018 | 74.2546
92873 | 23.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (VIGA BALDRAME) | m³ | 0.14 | 189.86 | 237.25 | 19.929 | 13.286 | 33.215
92269 | 23.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 14 | 141.65 | 177.01 | 1486.884 | 991.256 | 2478.14
92775 | 23.11 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 18.4 | 18.51 | 23.13 | 255.3552 | 170.2368 | 425.592
92777 | 23.12 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM -MONTAGEM | Kg | 37.92 | 16.26 | 20.32 | 462.3206 | 308.2138 | 770.5344
92720 | 23.13 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO. | m³ | 0.8 | 508.33 | 635.21 | 304.9008 | 203.2672 | 508.168
92265 | 23.14 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | m² | 3.36 | 131.31 | 164.08 | 330.7853 | 220.5235 | 551.3088
96545 | 23.15 | ARMAÇÃO DE VIGA AMARRAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM | Kg | 9.48 | 16.26 | 20.32 | 115.5802 | 77.0534 | 192.6336
92775 | 23.16 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 3.68 | 18.51 | 23.13 | 51.071 | 34.0474 | 85.1184
94965 | 23.17 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (VIGA BALDRAME) | m³ | 0.14 | 424.45 | 530.39 | 44.5528 | 29.7018 | 74.2546
92873 | 23.18 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (VIGA BALDRAME) | m³ | 0.14 | 189.86 | 237.25 | 19.929 | 13.286 | 33.215
101964 | 23.19 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICAVIGOTE CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ( EXCHIMENTO MAIS CAPA) | m² | 8.12 | 150.25 | 187.75 | 914.718 | 609.812 | 1524.53
98555 | 23.20 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 8.12 | 23.77 | 29.7 | 144.6984 | 96.4656 | 241.164
88485 | 23.21 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 32.12 | 2.25 | 2.81 | 54.1543 | 36.1029 | 90.2572
88489 | 23.22 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 32.12 | 13.99 | 17.48 | 336.8746 | 224.583 | 561.4576
102193 | 23.23 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 32.12 | 1.86 | 2.32 | 44.711 | 29.8074 | 74.5184
PESQUISA | 23.24 | COBOGO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 40/40 CM. | unid | 40 | 35.6 | 44.49 | 1067.76 | 711.84 | 1779.6
PESQUISA |  | PORTÃO 2 FOLHAS DE FERRO CHATO 3/16 X 7/8 COM 3,35/2,00 COM 3 DOBRADIÇA E FECHADURA COMPLETO | unid | 1 | 1800 | 2249.28 | 1349.568 | 899.712 | 2249.28
PESQUISA |  | PORTÃO 2 FOLHAS DE FERRO CHATO 3/16 X 7/8 COM 2,75/2,00 COM 6 DOBRADIÇA E FECHADURA COMPLETO | unid | 1 | 1490 | 1861.9 | 1117.14 | 744.76 | 1861.9
[8 empty] | TOTAL | 16579.8974
[8 empty] | TOTAL | 962806.0586
REFORMA
1.0 PAVIMENTAÇÃO BANHEIROS
97633 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 30 | 19.34 | 24.17 | 435.06 | 290.04 | 725.1
87620 | 1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, (ESPESSURA 3 CM) | m² | 30 | 27.29 | 34.1 | 613.8 | 409.2 | 1023
87260 | 1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.( CONTEM ARGAMASSA AC III E REJUNTE). | m² | 30 | 110.42 | 137.98 | 2483.64 | 1655.76 | 4139.4
[8 empty] | TOTAL | 5887.5
2.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS ( EQUIPAMENTOS SANITARIOS)
97663 | 2.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN ( | unid | 12 | 10.41 | 13.01 | 93.672 | 62.448 | 156.12
97664 | 2.2 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20 | unid | 8 | 1.29 | 1.61 | 7.728 | 5.152 | 12.88
86884 | 2.3 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( PARA CUBAS) | uni | 4 | 9.69 | 12.11 | 29.064 | 19.376 | 48.44
86932 | 2.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 8 | 459.62 | 574.34 | 2756.832 | 1837.888 | 4594.72
100849 | 2.5 | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | uni | 8 | 46.24 | 57.78 | 277.344 | 184.896 | 462.24
86943 | 2.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | 4 | 258.71 | 323.28 | 775.872 | 517.248 | 1293.12
95544 | 2.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | uni | 8 | 69.51 | 86.86 | 416.928 | 277.952 | 694.88
11795 INSUMO | 2.8 | GRANITO , POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA – (BANCADA BANHEIRO, 1,60/0,55M( 2 UNID) | m² | 1.76 | 522.41 | 652.8 | 689.3568 | 459.5712 | 1148.928
11186- INSUMO | 2.9 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 2X1 ( 2 UNID.) | m² | 4 | 361.19 | 451.34 | 1083.216 | 722.144 | 1805.36
[8 empty] | TOTAL | 10216.688
3.0 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA
89986 | 3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", (25MM) COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | uni | 4 | 92.42 | 115.49 | 277.176 | 184.784 | 461.96
91785 | 3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 25 | 41.59 | 51.97 | 779.55 | 519.7 | 1299.25
90443 | 3.3 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 25 | 11.22 | 14.02 | 210.3 | 140.2 | 350.5
90444 | 3.4 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 20 | 26.03 | 32.53 | 390.36 | 260.24 | 650.6
97631 | 3.5 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 3.75 | 2.83 | 3.54 | 7.965 | 5.31 | 13.275
97662 | 3.6 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL | m² | 25 | 0.41 | 0.51 | 7.65 | 5.1 | 12.75
[8 empty] | TOTAL | 2788.335
4.0 INSTALAÇÕES ESGOTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
89709 | 4.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | uni | 4 | 16.84 | 21.04 | 50.496 | 33.664 | 84.16
91792 | 4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 4 | 55.99 | 69.97 | 167.928 | 111.952 | 279.88
91793 | 4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 12 | 87.11 | 108.85 | 783.72 | 522.48 | 1306.2
91795 | 4.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 8 | 74.26 | 92.8 | 445.44 | 296.96 | 742.4
[8 empty] | TOTAL | 2412.64
5.0 PORTAS BANHEIRO
97644 | 5.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ( 8 PORTAS DO BANHO) | m² | 11.76 | 7.85 | 9.81 | 69.2194 | 46.1462 | 115.3656
91341 | 5.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÃO 0,70/2,10 METROS- BANHO.(8 UNID) | m² | 11.76 | 745.65 | 931.76 | 6574.4986 | 4382.999 | 10957.4976
PESQUISA | 5.3 | REFORMA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA ( 0,80/2,10)M ( BANHO) | unid | 2 | 280 | 349.89 | 419.868 | 279.912 | 699.78
100698 | 5.4 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LAR GURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | unid | 2 | 65.54 | 81.9 | 98.28 | 65.52 | 163.8
100709 | 5.5 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | unid | 6 | 43.89 | 54.84 | 197.424 | 131.616 | 329.04
90831 | 5.6 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 2 | 136.6 | 170.7 | 204.84 | 136.56 | 341.4
[8 empty] | TOTAL | 12606.8832
6.0 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES ( BANHEIRO)
97633 | 6.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 39 | 19.34 | 24.17 | 565.578 | 377.052 | 942.63
87531 | 6.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5 | m² | 39 | 29.65 | 37.05 | 866.97 | 577.98 | 1444.95
87265 | 6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTE DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (BANHO MASC, FEM E PNE) | m² | 39 | 51.3 | 64.1 | 1499.94 | 999.96 | 2499.9
[8 empty] | TOTAL | 4887.48
7.0 REVESTIMENTO PAVIMENTAÇÃO (CIRCULAÇÃO TÉRREO)
97633 | 7.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 115 | 19.34 | 24.17 | 1667.73 | 1111.82 | 2779.55
87620 | 7.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, (ESPESSURA 3 CM) | m² | 115 | 27.29 | 34.1 | 2352.9 | 1568.6 | 3921.5
87260 | 7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.( CONTEM ARGAMASSA AC III E REJUNTE). | m² | 115 | 110.42 | 137.98 | 9520.62 | 6347.08 | 15867.7
[8 empty] | TOTAL | 22568.75
8.0 PINTURA
8.1 PINTURA PAREDE INTERNA
88497 | 8.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO. | m² | 34 | 14.92 | 18.64 | 380.256 | 253.504 | 633.76
88485 | 8.1.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 1090.84 | 2.25 | 2.81 | 1839.1562 | 1226.1042 | 3065.2604
88489 | 8.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO ) | m² | 1090.84 | 13.99 | 17.48 | 11440.7299 | 7627.1533 | 19067.8832
100718 | 8.1.4 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA NO TETO | m | 247.1 | 1.14 | 1.42 | 210.5292 | 140.3528 | 350.882
102193 | 8.1.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 1056.84 | 1.86 | 2.32 | 1471.1213 | 980.7475 | 2451.8688
100758 | 8.1.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL ( JANELAS METÁLICAS) | m² | 89.88 | 41.84 | 52.28 | 2819.3558 | 1879.5706 | 4698.9264
102228 | 8.1.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 ( PORTAS DE MADEIRA) | m² | 43.68 | 20.78 | 25.97 | 680.6218 | 453.7478 | 1134.3696
[8 empty] | TOTAL | 31402.9504
8.2 PINTURA PAREDE EXTERNA
88485 | 8.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 466.13 | 2.25 | 2.81 | 785.8952 | 523.9301 | 1309.8253
88489 | 8.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( EXTERNO) | m² | 466.13 | 13.99 | 17.48 | 4888.7714 | 3259.181 | 8147.9524
102193 | 8.2.3 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 466.13 | 1.86 | 2.32 | 648.853 | 432.5686 | 1081.4216
[8 empty] | TOTAL | 10539.1993
8.3 PINTURA LAJE FORRO
102193 | 8.3.1 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 530.97 | 1.86 | 2.32 | 739.1102 | 492.7402 | 1231.8504
88484 | 8.3.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 530.97 | 2.62 | 3.27 | 1041.7631 | 694.5088 | 1736.2719
88488 | 8.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 530.97 | 15.73 | 19.66 | 6263.3221 | 4175.5481 | 10438.8702
[8 empty] | TOTAL | 13406.9925
9.0 INSTALAÇÃO ELETRICA
91941 | 9.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (sistema X) | unid | 15 | 9.41 | 9.41 | 7.0575 | 2.3525 | 141.15
93655 | 9.2 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.20 A | unid | 5 | 12.61 | 12.61 | 9.4575 | 3.1525 | 63.05
93653 | 9.3 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.10 A | unid | 5 | 11.22 | 11.22 | 8.415 | 2.805 | 56.1
93657 | 9.4 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOP.32 A | unid | 8 | 14.09 | 14.09 | 10.5675 | 3.5225 | 112.72
91852 | 9.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 7.57 | 7.57 | 5.6775 | 1.8925 | 227.1
90447 | 9.6 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 30 | 5.61 | 5.61 | 4.2075 | 1.4025 | 168.3
90456 | 9.7 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | unid | 15 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 54
91926 | 9.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (cores preta, azul e verde) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1200 | 3.91 | 3.91 | 2.9325 | 0.9775 | 4692
91925 | 9.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (cores preta, branco, azul e verde) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 | 3.85 | 3.85 | 2.8875 | 0.9625 | 1155
91940 | 9.11 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ( 1,30) PISO | unid | 10 | 13.6 | 13.6 | 10.2 | 3.4 | 136
91941 | 9.12 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” (0,30) PISO | unid | 19 | 9.41 | 9.41 | 7.0575 | 2.3525 | 178.79
92981 | 9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PP, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 500 | 15.79 | 15.79 | 11.8425 | 3.9475 | 7895
96985 | 9.14 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 88.11 | 88.11 | 66.0825 | 22.0275 | 88.11
91952 | 9.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 3 | 16.88 | 16.88 | 12.66 | 4.22 | 50.64
91959 | 9.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 39.1 | 39.1 | 29.325 | 9.775 | 234.6
91967 | 9.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 12 | 53.54 | 53.54 | 40.155 | 13.385 | 642.48
97585 | 9.18 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 53 | 123.85 | 123.85 | 92.8875 | 30.9625 | 6564.05
100902 | 9.20 | LÂMPADA BULBO LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 29 | 26.54 | 26.54 | 19.905 | 6.635 | 769.66
92001 | 9.21 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 20 | 25.58 | 25.58 | 19.185 | 6.395 | 511.6
98308 | 9.22 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 31.02 | 31.02 | 23.265 | 7.755 | 93.06
93144 | 9.22 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (PARA AR CONDICIONADO) | unid | 8 | 222.43 | 222.43 | 166.8225 | 55.6075 | 1779.44
100860 | 9.23 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM/DUCHA HIGIÊNICA/TORNEIRA ELÉTRICA CORPO PLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 82.61 | 82.61 | 61.9575 | 20.6525 | 82.61
98294 | 9.24 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL | m | 50 | 2.11 | 2.11 | 1.5825 | 0.5275 | 105.5
91862 | 9.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 10 | 9.04 | 9.04 | 6.78 | 2.26 | 90.4
91185 | 9.26 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL, 18 MM, FIXADA NA PAREDE OU LAJE | unid | 10 | 6.19 | 6.19 | 4.6425 | 1.5475 | 61.9
[8 empty] | TOTAL | 25953.26
10.0 PASSEIO E RAMPA ( RUA DIOGO ANTONIO FEIJÓ)
94991 | 10.1 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO ESPESSURA 4CM | m³ | 2.49 | 593.4 | 741.51 | 1107.8159 | 738.544 | 1846.3599
PESQUISA | 10.2 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO ( COM ARGAMASSA E REJUNTE) | m² | 33.96 | 60.33 | 75.39 | 1536.1466 | 1024.0978 | 2560.2444
102489 | 10.3 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 33.96 | 23.44 | 29.29 | 596.813 | 397.8754 | 994.6884
COMPOSIÇ | 10.4 | CORTE DE PISO DE CONCRETO POLIDO | m² | 62.23 | 1.94 | 1.87 | 69.8221 | 46.548 | 116.3701
[8 empty] | TOTAL | 5517.6628
11.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ( PASSARELA E CALÇADA ACESSO CIPRIANO BARATA )
94991 | 11.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 6 CM | m³ | 1.14 | 593.4 | 741.51 | 507.1928 | 338.1286 | 845.3214
PESQUISA | 11.2 | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO CONCRETO DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA SOBRE CONTRA PISO ( COM ARGAMASSA E REJUNTE) | m² | 26.8 | 60.33 | 75.39 | 1212.2712 | 808.1808 | 2020.452
102489 | 11.3 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 26.8 | 23.44 | 29.29 | 470.9832 | 313.9888 | 784.972
COMPOSIÇ | 11.4 | CORTE DE PISO DE CONCRETO POLIDO | m² | 26.8 | 1.94 | 1.87 | 30.0696 | 20.0464 | 50.116
[8 empty] | TOTAL | 3700.8614
12.0 MOURÕES
PESQUISA | 12.1 | REFORMA DE MOURÃO DE CONCRETO ARMADO DE 0,10/010/ 2,30 METROS | unid | 47 | 12 | 15 | 423 | 282 | 705
PESQUISA | 12.2 | REFORMA DE MOURÃO DE CONCRETO DE 0,10/010/ 4,00 METROS | unid | 8 | 15 | 18.74 | 89.952 | 59.968 | 149.92
88485 | 12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM MOURÃO, UMA DEMÃO. | m² | 58.6 | 2.25 | 2.81 | 98.7996 | 65.8664 | 164.666
88489 | 12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MOURÃO. DUAS DEMÃOS | m² | 58.6 | 13.99 | 17.48 | 614.5968 | 409.7312 | 1024.328
[8 empty] | TOTAL | 2043.914
13.0 TELA DE ARAME
PESQUISA | 13.1 | ESTICAR TELA DE ARAME COM 2 METROS DE ALTURA E COLOCAR 2 FIO DE ARAME GALVANIZADO NUMERO 14 | m | 80 | 7.5 | 9.37 | 449.76 | 299.84 | 749.6
PESQUISA | 13.2 | FORNECER E FIXAR COM CONCRETO CICLÓPICO 2 MOURÕES DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE 10/10/2,80 ( PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO DE CORRER | unid | 2 | 95 | 118.71 | 142.452 | 94.968 | 237.42
PESQUISA | 13.3 | RETIRAR, RELOCAR E PINTAR PORTÃO METÁLICO DE CORRER DE 3,30/2,20 METROS | unid | 1 | 340 | 424.86 | 254.916 | 169.944 | 424.86
[8 empty] | TOTAL | 1411.88
14.0 REVESTIMENTO DE MURO EXTERNO (PASSEIO CIPRIANO BARATA)
87879 | 14.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L COMPRIMENTO 55 METROS ALTURA MÉDIA 40 CM | m² | 22 | 3.69 | 4.61 | 60.852 | 40.568 | 101.42
87548 | 14.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | m² | 22 | 22.07 | 27.58 | 364.056 | 242.704 | 606.76
88485 | 14.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM MOURÃO, UMA DEMÃO. | m² | 22 | 2.25 | 2.81 | 37.092 | 24.728 | 61.82
88489 | 14.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MOURÃO. DUAS DEMÃOS | m² | 22 | 13.99 | 17.48 | 230.736 | 153.824 | 384.56
102193 | 8.3.1 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 CR 1,4 | m² | 22 | 1.86 | 2.32 | 30.624 | 20.416 | 51.04
[8 empty] | TOTAL | 1205.6
15.0 SERVIÇOS FINAIS
PESQUISA | 15.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 5 M³ | unid | 3 | 238 | 297.4 | 535.32 | 356.88 | 892.2
99814 | 15.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO( PASSARELA, CALÇADA EXTERNA) | m² | 530.57 | 1.69 | 2.11 | 671.7016 | 447.8011 | 1119.5027
99811 | 15.3 | LIMPEZA DE CERÂMICA COM VASOURA A SECO | m² | 235.33 | 3.1 | 3.87 | 546.4363 | 364.2908 | 910.7271
99806 | 15.4 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO | m² | 195.5 | 0.75 | 0.94 | 110.262 | 73.508 | 183.77
[8 empty] | TOTAL | 3106.1998
[8 empty] | TOTAL | 159656.7964
[7 empty] | SOMA TOTAL |  | 1122462.855
TRÊS PASSOS, 31 DE JANEIRO DE 2022.
|  | _________________________________ | [5 empty] | ________________________________
|  | Janete H. Bourscheid |  |  |  |  | Ronaldo S. Funchal
|  | Eng. civil CREA 101919 |  |  |  |  | Eng. eletrico CREA 046943
|  | _________________________________ |  |  |  |  | _____________________________
|  | Luis Gustavo Grafitti |  |  |  | Lauro Mohr
|  | Secretario da educação |  |  |  |  | Secretário de obras e viação

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO UAB
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E REFORMA UAB
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: RUA CIPRIANO BARATA, Nº 239
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Projetos / Mês |  | % | Total / Serviços | % | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3 | % | Mês 4 | % | Mês 5
AMPLIAÇÃO
| 1.0 SERVIÇOS INICIAIS/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | 1.786% | 17193.0328 | 100% | 17193.0328
2.0 LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA |  | 0.3498% | 3368.3139 | 100% | 3368.3139
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 SAPATA ISOLADA |  | 0.1364% | 1313.388 | 100% | 1313.388
3.2 VIGA BALDRAME |  | 1.003% | 9656.398 | 100% | 9656.398
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.2175% | 2093.8532 | 100% | 2093.8532
5.0 SUPERESTRUTURA |  | 0%
5.1 PILARES |  | 4.546% | 43765.176 |  |  | 50% | 21882.588 | 50% | 21882.588
5.2 VIGAS AMARRAÇÃO E INTERMEDIÁRIA |  | 7.684% | 73985.3766 |  |  | 100% | 73985.3766
9.0REVESTIMENTO DE PAREDE | 5.3 LAJE FORRO | 6.67% | 64216.1325 |  |  | 100% | 64216.1325
5.4 VERGA E CONTRA VERGA |  | 1.949% | 18763.1398 |  |  |  |  | 100% | 18763.1398
6.0 PAREDES
13.0 PPCI | 6.1 PAREDES | 7.459% | 71817.1485 |  |  | 50% | 35908.5742 | 50% | 35908.5742
| 6.2 PAREDES PLATIBANDA | 0.7144% | 6877.836 |  |  |  |  | 100% | 6877.836
| 7.0 ESQUADRIAS | 6.93% | 66723.7394 | [8 empty] | 100% | 66723.7394
| 8.0 COBERTURA | 13.54% | 130347.9578 |  |  |  |  | 100% | 130347.9578
9.0 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES
| 9.1.REVESTIMENTO INTERNO | 4.928% | 47445.3746 | [6 empty] | 100% | 47445.3746
| 9.2 REVESTIMENTO EXTERNO PAREDES | 2.086% | 20087.3904 | [6 empty] | 100% | 20087.3904
| 10.0 REVESTIMENTO LAJE FORRO E LAJE PASSARELA | 2.581% | 24852.7062 | [6 empty] | 100% | 24852.7062
11.0 PINTURA
| 11.1 PINTURA PAREDE INTERNA | 1.351% | 13010.8901 | [8 empty] | 100% | 13010.8901
| 11.1 PINTURA PAREDE EXTERNA | 0.9981% | 9610.1544 | [8 empty] | 100% | 9610.1544
| 11.2 PINTURA LAJE FORRO | 1.817% | 17495.3709 | [8 empty] | 100% | 17495.3709
| 12.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA ( PAV. SUPERIOR E PNE TERREO) | 4.548% | 43790.2486 |  |  | 20% | 8758.0497 |  |  |  |  | 80% | 35032.1989
| 13.0 SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉ, BANCADAS | 0.7726% | 7438.807 | [8 empty] | 100% | 7438.807
| 14.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS ( EQUIPAMENTOS SANITARIOS) | 2.196% | 21143.4 | [6 empty] | 20% | 4228.68 | 80% | 16914.72
| 15.0 INSTALAÇÕES ESGOTO | 0.8479% | 8163.86 |  |  | 40% | 3265.544 | 60% | 4898.316
| 16.0 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA | 0.9082% | 8743.7535 |  |  | 10% | 874.3754 |  |  | 90% | 7869.3781
| 17.0 DRENAGEM PLUVIAL PRÉDIO E PÁTIO | 1.795% | 17281.9323 |  |  | 10% | 1728.1932 | 90% | 15553.7391
| 18.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PAVIMENTO SUPERIOR | 8.968% | 86341.55 |  |  |  |  | 20% | 17268.31 | 20% | 17268.31 | 60% | 51804.93
| 19.0 CALÇADA EXTERNA (PÁTIO) | 7.577% | 72955.1823 | [6 empty] | 100% | 72955.1823
| 20.0 FLOREIRA PÁTIO | 1.855% | 17864.7412 | [6 empty] | 100% | 17864.7412
| 21.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ( PASSARELA ) | 0.4299% | 4139.028 | [6 empty] | 100% | 4139.028
| 22.0 PASSEIO ( RUA DIOGO ANTONIO FEIJÓ E RUA CIPRIANO BARATA) | 1.635% | 15740.2792 |  |  |  |  | 100% | 15740.2792
| 23.0 PÓRTICO DE ENTRADA PARA PEDESTRE ( 2 unid) | 1.722% | 16579.8974 | [6 empty] | 100% | 16579.8974
TOTAL AMPLIAÇÃO |  | 100% | 962806.0586 | 3.492% | 33624.9859 | 21.88% | 210618.8336 | 27.76% | 267240.7401 | 24.23% | 233290.6883 | 22.65% | 218030.8107 | 100% | 962806.0586
REFORMA
| 1.0 PAVIMENTAÇÃO BANHEIROS | 3.688% | 5887.5 |  |  |  |  | 100% | 5887.5
| 2.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS ( EQUIPAMENTOS SANITARIOS) | 6.399% | 10216.688 | [6 empty] | 100% | 10216.688
| 3.0 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA | 1.746% | 2788.335 |  |  |  |  | 100% | 2788.335
| 4.0 INSTALAÇÕES ESGOTO | 1.511% | 2412.64 |  |  |  |  | 100% | 2412.64
| 5.0 PORTAS BANHEIRO | 7.896% | 12606.8832 | [6 empty] | 100% | 12606.8832
14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS | 6.0 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES ( BANHEIRO) | 3.061% | 4887.48 |  |  |  |  | 100% | 4887.48
14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS | 7.0 REVESTIMENTO PAVIMENTAÇÃO (CIRCULAÇÃO TÉRREO) | 14.14% | 22568.75 | [6 empty] | 100% | 22568.75
| 8.0 PINTURA | 0%
| 8.1 PINTURA PAREDE INTERNA | 19.67% | 31402.9504 |  |  |  |  | 50% | 15701.4752 | 50% | 15701.4752
| 8.2 PINTURA PAREDE EXTERNA | 6.601% | 10539.1993 |  |  |  |  | 100% | 10539.1993
14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS | 8.3 PINTURA LAJE FORRO | 8.397% | 13406.9925 |  |  |  |  | 50% | 6703.4963 | 50% | 6703.4963
14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS | 9.0 INSTALAÇÃO ELETRICA | 16.26% | 25953.26 |  |  |  |  | 50% | 12976.63 | 50% | 12976.63
| 10.0 PASSEIO E RAMPA ( RUA DIOGO ANTONIO FEIJÓ) | 3.456% | 5517.6628 | 80% | 4414.1302 |  |  |  |  | 20% | 1103.5326
| 11.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ( PASSARELA E CALÇADA ACESSO CIPRIANO BARATA ) | 2.318% | 3700.8614 |  |  | 100% | 3700.8614
| 12.0 MOURÕES | 1.28% | 2043.914 | 100% | 2043.914
| 13.0 TELA DE ARAME | 0.8843% | 1411.88 | 100% | 1411.88
| 14.0 REVESTIMENTO DE MURO EXTERNO (PASSEIO CIPRIANO BARATA) | 0.7551% | 1205.6 | 100% | 1205.6
| 15.0 SERVIÇOS FINAIS | 1.946% | 3106.1998 | [8 empty] | 100% | 3106.1998
TOTAL REFORMA |  | 100% | 159656.7964 | 5.684% | 9075.5242 | 2.318% | 3700.8614 | 38.77% | 61896.7557 | 51.28% | 81877.4552 | 1.946% | 3106.1998 | 100% | 159656.7964
TOTAL |  |  | 962806.0586 | 3.492% | 33624.9859 | 21.88% | 210618.8336 | 27.76% | 267240.7401 | 24.23% | 233290.6883 | 22.65% | 218030.8107 | 100% | 962806.0586
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 1122462.855 | 9.177% | 42700.5101 | 24.19% | 214319.6951 | 66.53% | 329137.4959 | 75.51% | 315168.1435 | 24.59% | 221137.0105 |  | 1122462.855
Três Passos, janeiro de 2021
|  |  | ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
|  | Prefeito Municipal Arlei Luis Tomazoni | [5 empty] | Secretario Municipal de Obras e Viação Lauro Mohr
|  |  | ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
|  |  | Eng. Civil Janete H. Bourscheid | [5 empty] | Eng. Eletr. Ronaldo Funchal
|  |  | CREA 101919-D | [5 empty] | CREA 46.943 D

## Ver fuchal excluir
COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO | 14.32 | EXAUSTOR AR COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3 HP/220 V 30 CM | unid. | 1 | 258.52 | 323.05 | 242.2875 | 80.7625 | 323.05 | 323.0466 | COTAÇÃO