## Orçamento
ORÇAMENTO ASFALTO RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS
EMPREENDIMENTO: ASFALTO RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS
ÁREA TOTAL:25.541,90M²
CUSTO TOTAL: R$ 3.748.725,11
SINAPI 03/2022
NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS)
BDI 23,95%
Código SINAPI 03/2022 | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quant. (A) | Custo Unitário (R$) | BDI 23,95% | Material (B) | Mão de Obra (C) | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
1 | Insumo 4813 | Placa de obra (const.civil) chapa galvanizada nº 22 adesivada de 2,0/ 1,125m | m² | 2.25 | 225 | 278.8875 | 111.555 | 167.3325 | 627.4969
2 | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | m² | 20 | 2.7 | 3.3466 | 1.3387 | 2.008 | 66.933
3 | Composição 1 | Mobilização equipamentos | unid. | 1 | 2476.95 | 3070.1795 | 1228.0718 | 1842.1077 | 3070.1795
4 | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 25541.9 | 1.74 | 2.1567 | 0.86269 | 1.294 | 55086.982
5 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão RR- 2C | m² | 10216.76 | 2.79 | 3.4582 | 1.3833 | 2.0749 | 35331.6505
6 | Composição 2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfaltico, camada Binder, com espessura de 3,0 cm exclusive carga e transporte. | m³ | 766.25 | 1264.12 | 1566.8767 | 626.7507 | 940.126 | 1200619.302
7 | 100966 | Transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana em revestimento primário | Tx km | 48862.08 | 1.44 | 1.7849 | 0.71395 | 1.0709 | 87212.9494
8 | 97919 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (Unidade: TXKM). | Tx km | 159545.21 | 0.67 | 0.83047 | 0.33219 | 0.49828 | 132496.7128
9 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão RR- 2C | m² | 10216.76 | 2.79 | 3.4582 | 1.3833 | 2.0749 | 35331.6505
10 | Composição 3 | Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm-exclusive transporte | m³ | 1021.67 | 1263.04 | 1565.5381 | 626.2152 | 939.3228 | 1599463.2902
11 | 100966 | Transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana em revestimento primário | Tx km | 65149.76 | 1.44 | 1.7849 | 0.71395 | 1.0709 | 116284.5036
12 | 97919 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (Unidade: TXKM). | Tx km | 212728.85 | 0.67 | 0.83047 | 0.33219 | 0.49828 | 176663.8644
13 | Insumo 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 15.5 | 519.75 | 644.2301 | 257.692 | 386.5381 | 9985.5669
14 | Insumo 7696 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", e= 3,65 MM, PESO 5,10KG/M (NBR 5580) para sinalização vertical | m | 185.1 | 100.46 | 124.5202 | 49.8081 | 74.7121 | 23048.6835
15 | 94964 | Concreto para sapatas isoladas para fixação de placas de sinalização FCK 20 MPA, traço 1;2,7;3prep. Mecânico com betoneira 400l. | m³ | 3.79 | 407.69 | 505.3318 | 202.1327 | 303.1991 | 1915.2074
16 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 3.79 | 251.98 | 312.3292 | 124.9317 | 187.3975 | 1183.7277
17 | 96522 | Escavação manual para sapata, sem previsão de fôrma. | m³ | 3.79 | 131.92 | 163.5148 | 65.4059 | 98.1089 | 619.7212
18 | 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro E=30cm, aplicação manual | m² | 315 | 20.8 | 25.7816 | 10.3126 | 15.469 | 8121.204
19 | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado (rampas) | m³ | 5.71 | 688.77 | 853.7304 | 341.4922 | 512.2382 | 4874.8007
20 | Insumo 36178 | Piso podotatil de concreto-alerta e direcional 40/40/2,5 cm assentado na rampa. | unid. | 224 | 11.31 | 14.0187 | 5.6075 | 8.4112 | 3140.1989
21 | 94273 | Assentamento de guia(meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas | m | 3711 | 48.9 | 60.6116 | 24.2446 | 36.3669 | 224929.4621
22 | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples- exclusive carga e transporte | m³ | 168 | 111.7 | 138.4521 | 55.3809 | 83.0713 | 23259.9612
23 | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 M³ – carga com escavadeira hidráulica (caçama de 0,80m³/ 111 HP) e descarga livre | m³ | 174.79 | 8.46 | 10.4862 | 4.1945 | 6.2917 | 1832.8777
24 | Pesquisa | Transporte de pavimentação removida ( rodovia não urbanas) distancia de 6 km) | M³xkm | 174.79 | 3.8 | 4.7101 | 1.884 | 2.8261 | 823.2784
25 | Composição 1 | Desmobilização de equipamentos | unid. | 1 | 2476.95 | 3070.1795 | 1228.0718 | 1842.1077 | 3070.1795
[7 empty] | TOTAL |  | 3749060.3739
Três Passos, 17 de maio de 2022
___________________________________ | [5 empty] | ___________________________________
Eng Civil. Janete H. Bourscheid - CREA 101919-D | [5 empty] | Eng Civil Camila Mertz Sousa – CREA RS 231477
Usina de CBUQ Frederico Westphalen até rua Gaspar Silveira Martins de Três Passos 81,5 km
Distancia da usina mais proxima de Três Passos * 81,5 km
Distância da Refinaria Alberto Pasqualini(Canoas) até usina na cidade de Frederico Westphalen- 416 km

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO ASFALTO RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS
EMPREENDIMENTO: ASFALTO RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Item | Projetos / Mês | % | Total / Serviços | % | 1º mês | % | 2º mês | % | 3º mês | % | 4º mês
PAVIMENTAÇÃO
1 | Placa de obra (const.civil) chapa galvanizada nº 22 adesivada de 2,0/ 1,125m | 0.01674% | 627.4969 | 100% | 627.4969
2 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | 0.001785% | 66.933 | 100% | 66.933
3 | Mobilização equipamentos | 0.08189% | 3070.1795 | 100% | 3070.1795
4 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | 1.469% | 55086.982 | 100% | 55086.982
5 | Execução de pintura de ligação com emulsão RR- 2C | 0.9424% | 35331.6505 |  |  | 100% | 35331.6505
6 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfaltico, camada Binder, com espessura de 3,0 cm exclusive carga e transporte. | 32.02% | 1200619.302 |  |  | 100% | 1200619.302
7 | Transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana em revestimento primário | 2.326% | 87212.9494 |  |  | 100% | 87212.9494
8 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (Unidade: TXKM). | 3.534% | 132496.7128 |  |  | 100% | 132496.7128
9 | Execução de pintura de ligação com emulsão RR- 2C | 0.9424% | 35331.6505 |  |  |  |  | 100% | 35331.6505
10 | Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm-exclusive transporte | 42.66% | 1599463.2902 |  |  |  |  | 100% | 1599463.2902
11 | Transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana em revestimento primário | 3.102% | 116284.5036 |  |  |  |  | 100% | 116284.5036
12 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (Unidade: TXKM). | 4.712% | 176663.8644 |  |  |  |  | 100% | 176663.8644
13 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | 0.2663% | 9985.5669 | [6 empty] | 100% | 9985.5669
14 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", e= 3,65 MM, PESO 5,10KG/M (NBR 5580) para sinalização vertical | 0.6148% | 23048.6835 | 100% | 23048.6835
15 | Concreto para sapatas isoladas para fixação de placas de sinalização FCK 20 MPA, traço 1;2,7;3prep. Mecânico com betoneira 400l. | 0.05108% | 1915.2074 | 100% | 1915.2074
16 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | 0.03157% | 1183.7277 | 100% | 1183.7277
17 | Escavação manual para sapata, sem previsão de fôrma. | 0.01653% | 619.7212 | 100% | 619.7212
18 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro E=30cm, aplicação manual | 0.2166% | 8121.204 | [6 empty] | 100% | 8121.204
19 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado (rampas) | 0.13% | 4874.8007 | [6 empty] | 100% | 4874.8007
20 | Piso podotatil de concreto-alerta e direcional 40/40/2,5 cm assentado na rampa. | 0.08376% | 3140.1989 | [6 empty] | 100% | 3140.1989
21 | Assentamento de guia(meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas | 6% | 224929.4621 | 100% | 224929.4621
22 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples- exclusive carga e transporte | 0.6204% | 23259.9612 | 100% | 23259.9612
23 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 M³ – carga com escavadeira hidráulica (caçama de 0,80m³/ 111 HP) e descarga livre | 0.04889% | 1832.8777 | 100% | 1832.8777
24 | Transporte de pavimentação removida ( rodovia não urbanas) distancia de 6 km) | 0.02196% | 823.2784 | 100% | 823.2784
25 | Desmobilização de equipamentos | 0.08189% | 3070.1795 | [6 empty] | 100% | 3070.1795
TOTAL |  | 100% | 3749060.3739 | 8.975% | 336464.5104 | 38.83% | 1455660.6147 | 51.42% | 1927743.3088 | 0.7786% | 29191.95
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 8.975% | 336464.5104 | 47.8% | 1792125.1252 | 99.22% | 3719868.4339 | 100% | 3749060.3739
Três Passos, 17 de maio de 2022
| ___________________________________ | [5 empty] | ___________________________________
| Eng Civil Janete H. Bourscheid - CREA 101919-D | [5 empty] | Eng Civil Camila Mertz Sousa – CREA RS 231477

## Composição 1
Composição 1 – Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | DMT (km) | FU | Fator K | Vel. | Código veíc. Transp.SINAPI | Custo horário Veículo transp. | CUSTO TOTAL | EQUIPAMENTO
1 | EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
1.1 | Caminhão Pipa 6.000 L | CHI | 1 | 81.5 | 1 | 1 | 60 | 6260 | 39.41 | 53.5319 | Autopropelido
1.2 | Espargidor de Asfalto Pressurizado | CHI | 1 | 81.5 | 1 | 1 | 60 | 91496 | 44.49 | 60.4323 | Autopropelido
1.3 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 30 t – 265 kW | CHP | 3 | 81.5 | 1 | 2 | 60 | E9666 | 233.5166 | 1903.1603 | Cavalo mecânico
2 | DEMAIS EQUIPAMENTOS
2.2 | Motoniveladora - 93 kW | CHI | 1 | 81.5 | 1 | 2 | 60 | E9524 | 69.8623 | 189.7926 | Cavalo mecânico
2.3 | Rolo liso, compactador vibratório 11 t | CHI | 1 | 81.5 | 0.5 | 2 | 60 | E9530 | 56.4784 | 76.7165 | Cavalo mecânico
2.4 | Vassoura mecânica rebocável | CHI | 1 | 81.5 | 0.5 | 2 | 60 | E9544 | 4.3199 | 5.8679 | Cavalo mecânico
2.5 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kWE9762 | CHI | 1 | 81.5 | 0.5 | 2 | 60 | E9762 | 63.8853 | 86.7775 | Cavalo mecânico
2.6 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteira | CHI | 1 | 81.5 | 0.5 | 2 | 60 | E9545 | 74.1159 | 100.6741 | Cavalo mecânico
[8 empty] | Total Final |  | 2476.953
Três Passos, 8 de fevereiro de 2022
___________________________________ | [5 empty] | ___________________________________
Eng Civil Janete H. Bourscheid - CREA 101919-D | [5 empty] | Eng Civil Camila Mertz Sousa – CREA RS 231477

## Composição 2
Descrição |  | COMPOSIÇÃO 2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
Unidade |  | M3
Regime Tributário |  | NÃO DESONERADO
Data BASE SINAPI |  | 03/2022
SINAPI CÓDIGO | Quant. | Discriminação dos Serviços | Unid. | Custo Unitário | Custo total
5835 | 0.0331 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP, CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 392.62 | 12.9957
5837 | 0.0678 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP, CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 143.91 | 9.7571
101020 | 2.5548 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H | T | 463.28 | 1183.5877
88314 | 0.8072 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.48 | 16.5315
91386 | 0.0331 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000,00KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA- chp DIURNO. Af 06/2014 | CHP | 236.92 | 7.8421
95631 | 0.0575 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 205.09 | 11.7927
95632 | 0.0434 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 65.62 | 2.8479
96155 | 0.0668 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 50.61 | 3.3807
96157 | 0.0341 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 138.93 | 4.7375
96463 | 0.0299 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 188.9 | 5.6481
96464 | 0.071 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 70.36 | 4.9956
|  |  |  | VALOR DO M3 | 1264.1166
Três Passos, 17 de maio de 2022
___________________________________ |  |  | ___________________________________
Eng Civil Janete H. Bourscheid - CREA 101919-D |  |  | Eng Civil Camila Mertz Sousa – CREA RS 231477

## Composição 3
Descrição |  | COMPOSIÇÃO 3 – CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. (USINADO)
Unidade |  | M3
Regime Tributário |  | NÃO DESONERADO
Data ref. SINAPI |  | 03/2022
SINAPI CÓDIGO | Quant. | Discriminação dos Serviços | Unid. | Custo Unitário | Custo total
101023 | 2.5548 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. | T | 440.73 | 1125.977
5835 | 0.058 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP, CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 392.62 | 22.772
5837 | 0.1186 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP, CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 143.91 | 17.0677
88314 | 1.4126 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.48 | 28.93
95631 | 0.0951 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 205.09 | 19.5041
95632 | 0.0815 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 65.62 | 5.348
96155 | 0.1339 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 50.61 | 6.7767
96157 | 0.0427 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 138.93 | 5.9323
96463 | 0.0495 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 188.9 | 9.3506
96464 | 0.3037 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 70.36 | 21.3683
|  |  |  | VALOR DO M3 | 1263.0367
Três Passos, 17 de maio de 2022
___________________________________ |  |  | ___________________________________
Eng Civil Janete H. Bourscheid - CREA 101919-D |  |  | Eng Civil Camila Mertz Sousa – CREA RS 231477