## Orçamento
ORÇAMENTO SALAMULTIUSO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 337- TRÊS PASSOS-RS
ÁREA TOTAL:86,44m²
CUSTO TOTAL: R$ 225.874,65
SINAPI 07/2021
SINAPI COM DESONERAÇÃO
BDI 30%
BDI
Código SINAPI | Item | Discriminações de Serviços | Uni | Quantidades (A) | Custo Unitário (R$) | 30% | Material (B) | Mão de Obra (C) | TOTAL (R$) D = A x (B+C)
CONSTRUÇÃO
1.0 LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA
99059 | 1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 50 | 39.65 | 51.55 | 1546.5 | 1031 | 2577.5 | 51.545
96522 | 1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 12.27 | 111.25 | 144.63 | 1064.7661 | 709.844 | 1774.6101 | 144.625
96385 | 1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PRED. ARGILOSO | m³ | 29.34 | 8.39 | 10.91 | 192.0596 | 128.0398 | 320.0994 | 10.907
[8 empty] | TOTAL | 4672.2095
2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 SAPATAS
96621 | 2.1.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 0.41 | 146.49 | 190.44 | 46.8482 | 31.2322 | 78.0804 | 190.437
94965 | 2.1.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (SAPATAS ) | m³ | 2.1 | 388.64 | 505.23 | 636.5898 | 424.3932 | 1060.983 | 505.232
96538 | 2.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA COMPENSADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES. | m² | 9.96 | 200.02 | 260.03 | 1553.9393 | 1035.9595 | 2589.8988 | 260.026
92873 | 2.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 2.1 | 160.23 | 208.3 | 262.458 | 174.972 | 437.43 | 208.299
96546 | 2.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM | Kg | 104.7 | 16.5 | 21.45 | 1347.489 | 898.326 | 2245.815 | 21.45
] | [7 empty] | TOTAL | 6412.2072
2.2 PILARES TIPO ESTACA ( ENTRE SAPATA E VIGA BALDRAME)
92720 | 2.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO. | m³ | 0.9 | 470.22 | 611.29 | 330.0966 | 220.0644 | 550.161 | 611.286
92263 | 2.2.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES EM CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA RESINADA. | m² | 17.38 | 128.07 | 166.49 | 1736.1577 | 1157.4385 | 2893.5962 | 166.491
92779 | 2.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM -MONTAGEM | Kg | 120.2 | 13.95 | 18.14 | 1308.2568 | 872.1712 | 2180.428 | 18.135
92775 | 2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 17 | 19.47 | 25.31 | 258.162 | 172.108 | 430.27 | 25.311
] | [7 empty] | TOTAL | 6054.4552
2.3 VIGA BALDRAME
94965 | 2.3.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L ( VIGAS BALDRAME) | m³ | 2.3 | 388.64 | 505.23 | 697.2174 | 464.8116 | 1162.029 | 505.232
92873 | 2.3.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 2.3 | 160.23 | 208.3 | 287.454 | 191.636 | 479.09 | 208.299
92265 | 2.3.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGA EM CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA RESINADA. | m² | 37.59 | 97.01 | 126.11 | 2844.2849 | 1896.19 | 4740.4749 | 126.113
96546 | 2.3.4 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM – MONTAGEM | Kg | 137.2 | 16.5 | 21.45 | 1765.764 | 1177.176 | 2942.94 | 21.45
92775 | 2.3.5 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 39.8 | 19.47 | 25.31 | 604.4028 | 402.9352 | 1007.338 | 25.311
] | [7 empty] | TOTAL | 10331.8719
3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
98557 | 3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 37.6 | 34.4 | 44.72 | 1008.8832 | 672.5888 | 1681.472 | 44.72
] | [7 empty] | TOTAL | 1681.472
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 PILARES ( ESTRUTURA)
92720 | 4.1.1 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25MPA COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO. | m³ | 1.9 | 470.22 | 611.29 | 696.8706 | 464.5804 | 1161.451 | 611.286
92263 | 4.1.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES EM CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA RESINADA. | m² | 36.49 | 128.07 | 166.49 | 3645.1321 | 2430.088 | 6075.2201 | 166.491
92775 | 4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 35.6 | 19.47 | 25.31 | 540.6216 | 360.4144 | 901.036 | 25.311
92779 | 4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM -MONTAGEM | Kg | 178.5 | 13.95 | 18.14 | 1942.794 | 1295.196 | 3237.99 | 18.135
] | [7 empty] | TOTAL | 11375.6971
4.2 VIGA AMARRAÇÃO
92724 | 4.2.1 | CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE, FCK = 20MPA, PARA LAJES PRÉ MOLDADAS, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJE MAIOR QU 20 M² | m³ | 3.9 | 453.98 | 590.17 | 1380.9978 | 920.6652 | 2301.663 | 590.174
92265 | 4.2.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGA EM CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA RESINADA. | m² | 61.11 | 97.01 | 126.11 | 4623.9493 | 3082.6328 | 7706.5821 | 126.113
92776 | 4.2.4 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM – MONTAGEM | Kg | 1.1 | 18.97 | 24.66 | 16.2756 | 10.8504 | 27.126 | 24.661
92778 | 4.2.5 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM – MONTAGEM | Kg | 147.9 | 16.44 | 21.37 | 1896.3738 | 1264.2492 | 3160.623 | 21.372
92779 | 4.2.6 | ARMAÇÃO VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM – MONTAGEM | Kg | 53.8 | 13.95 | 18.14 | 585.5592 | 390.3728 | 975.932 | 18.135
92775 | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE VIGA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM – MONTAGEM | Kg | 40.6 | 19.47 | 25.31 | 616.5516 | 411.0344 | 1027.586 | 25.311
[8 empty] | TOTAL | 15199.5121
4.3 LAJE
101964 | 4.3.1 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICAVIGOTE CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ( EXCHIMENTO MAIS CAPA) | m² | 81.23 | 139.99 | 181.99 | 8869.8286 | 5913.2191 | 14783.0477 | 181.987
[8 empty] | TOTAL | 14783.0477
4.4 VERGA E CONTRA VERGA
93187 | 4.4.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 14.68 | 74.67 | 97.07 | 854.9926 | 569.995 | 1424.9876 | 97.071
93197 | 4.4.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | m | 14.68 | 69.06 | 89.78 | 790.7822 | 527.1882 | 1317.9704 | 89.778
93189 | 4.4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 5.8 | 75.2 | 97.76 | 340.2048 | 226.8032 | 567.008 | 97.76
[8 empty] | TOTAL | 3309.966
5.0 PAREDES
87521 | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 157.2 | 70.78 | 92.01 | 8678.3832 | 5785.5888 | 14463.972 | 92.014
[8 empty] | TOTAL | 14463.972 |  | '
6.0 ESQUADRIAS
94562 | 6.1 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS DE VIDRO COM BATENTE, FERRAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDRO, ALIZAR E CONTRAMARCO | m² | 19.35 | 690.12 | 897.16 | 10416.0276 | 6944.0184 | 17360.046 | 897.156
99861 | 6.2 | GRADIL DE FERRO FIXADO EM VÃO DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 2,5 X 4,8 MM | M² | 6.42 | 532.75 | 692.58 | 2667.8182 | 1778.5454 | 4446.3636 | 692.575
94588 | 6.3 | CONTRA MARCO DE AÇO FIXAÇÃO COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA JANELA | m | 39.5 | 70.98 | 92.27 | 2186.799 | 1457.866 | 3644.665 | 92.274
100701 | 6.4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÃO | m² | 8.6 | 446.48 | 580.42 | 2994.9672 | 1996.6448 | 4991.612 | 580.424
38152 ins. | 6.5 | FECHADURA ROSETA PARA PORTA EXTERNA | unid | 2 | 140.3 | 182.39 | 218.868 | 145.912 | 364.78 | 182.39
94588 | 6.6 | CONTRA MARCO DE AÇO FIXAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO( PARA PORTA) | m | 12.6 | 70.98 | 92.27 | 697.5612 | 465.0408 | 1162.602 | 92.274
101965 | 6.7 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO L=1,5 CM COMPRIMENTO DE ATÉ 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 1;6 COM ADITIVO | m | 10.75 | 105.2 | 136.76 | 882.102 | 588.068 | 1470.17 | 136.76
[8 empty] | TOTAL | 33440.2386
7.0 VIDROS
102162 | 7.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4 MM | m² | 20.95 | 216.69 | 281.7 | 3540.969 | 2360.646 | 5901.615 | 281.697
[8 empty] | TOTAL | 5901.615
8.0 COBERTURA
92260 | 8.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA ( INTEIRA OU MEIA) INCLUSO IÇAMENTO | uni | 11 | 380.47 | 494.61 | 3264.426 | 2176.284 | 5440.71 | 494.611
94227 | 8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIDA DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m | 11.5 | 77.57 | 100.84 | 695.796 | 463.864 | 1159.66 | 100.841
94231 | 8.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24 CORTE 25 INCLUSO TRANSPORTE | m | 37.9 | 60.56 | 78.73 | 1790.3202 | 1193.5468 | 2983.867 | 78.728
94213 | 8.4 | TELHAMENTO COM TELHA AÇO OU ALUMINIO E= 0,5 MM ATÉ 2 AGUA INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 80.55 | 98.41 | 127.93 | 6182.8569 | 4121.9046 | 10304.7615 | 127.933
89578 | 8.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DIÂMETRO DE 100 | m | 18 | 53.01 | 68.91 | 744.228 | 496.152 | 1240.38 | 68.913
92543 | 8.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO C/ TELHA METÁLICA | m² | 80.55 | 14.77 | 19.2 | 927.936 | 618.624 | 1546.56 | 19.201
[8 empty] | TOTAL | 22675.9385
9.0 REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1.REVESTIMENTO INTERNO |  |  | 6.1 REVESTIMENTO INTERNO
87879 | 9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 127.71 | 3.24 | 4.21 | 322.5955 | 215.0636 | 537.6591 | 4.212
87529 | 9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 127.71 | 27.2 | 35.36 | 2709.4954 | 1806.3302 | 4515.8256 | 35.36
[8 empty] | TOTAL | 5053.4847
9.2.REVESTIMENTO EXTERNO |  | 6.2 REVESTIMENTO EXTERNO
87879 | 9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 209.89 | 3.24 | 4.21 | 530.1821 | 353.4548 | 883.6369 | 4.212
87792 | 9.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. | m² | 209.89 | 31.49 | 40.94 | 5155.738 | 3437.1586 | 8592.8966 | 40.937
[8 empty] | TOTAL | 9476.5335
10.0 FORRO | [9 empty] | 0
96113 | 10.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS | m² | 78.2 | 30.41 | 39.53 | 1854.7476 | 1236.4984 | 3091.246 | 39.533
87411 | 10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESENPENADO EM TETO DE AMBIENTES | m² | 78.2 | 11.11 | 14.44 | 677.5248 | 451.6832 | 1129.208 | 14.443
87886 | 10.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESENPENADEIRA | m² | 2.35 | 15.41 | 20.03 | 28.2423 | 18.8282 | 47.0705 | 20.033
87529 | 10.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 2.35 | 27.2 | 35.36 | 49.8576 | 33.2384 | 83.096 | 35.36
[8 empty] | TOTAL | 4350.6205
11.0 PINTURA
11.1 PINTURA ESQUADRIAS
100743 | 11.1.1 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO . | m² | 55.9 | 7.8 | 10.14 | 340.0956 | 226.7304 | 566.826 | 10.14
100718 | 11.1.2 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA ( INTERNA E EXTERNA) | M | 104.2 | 0.98 | 1.27 | 79.4004 | 52.9336 | 132.334 | 1.274
100716 | 11.1.3 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRAVALHA DE AÇO EM PERFIL METALICO EM FABRICA | m² | 55.9 | 24.98 | 32.47 | 1089.0438 | 726.0292 | 1815.073 | 32.474
100719 | 11.1.4 | PINTURA ALQUIDICA DE FUNDO TIPO ZARCÃO, PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA EXECUTADA EM FABRICA | m² | 55.9 | 8.09 | 10.52 | 352.8408 | 235.2272 | 588.068 | 10.517
[8 empty] | TOTAL | 3102.301
11.2 PINTURA PAREDE INTERNO E EXTERNO
88485 | 11.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. ( INTERNO) | m² | 127.71 | 1.97 | 2.56 | 196.1626 | 130.775 | 326.9376 | 2.561
88497 | 11.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS DEMÃO.(INTERNO) | m² | 127.71 | 12.56 | 16.33 | 1251.3026 | 834.2017 | 2085.5043 | 16.328
88431 | 11.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | m² | 172.59 | 22.54 | 29.3 | 3034.1322 | 2022.7548 | 5056.887 | 29.302
88489 | 11.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS( INTERNO E EXTERNO) | m² | 337.6 | 13.28 | 17.26 | 3496.1856 | 2330.7904 | 5826.976 | 17.264
[8 empty] | TOTAL | 13296.3049
11.3 PINTURA TETO | [9 empty] | 0
88496 | 11.3.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO DUAS DEMÃO | m² | 80.55 | 21.94 | 28.52 | 1378.3716 | 918.9144 | 2297.286 | 28.522
88488 | 11.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 80.55 | 14.75 | 19.18 | 926.9694 | 617.9796 | 1544.949 | 19.175
[8 empty] | TOTAL | 3842.235
12.0 PISO
96622 | 12.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS ESPESSURA 5 CM | m³ | 4.03 | 92.74 | 120.56 | 291.5141 | 194.3427 | 485.8568 | 120.562
94993 | 12.2 | EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM USINADO. | m² | 80.55 | 96.91 | 125.98 | 6088.6134 | 4059.0756 | 10147.689 | 125.983
94992 | 12.3 | EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO ESPESSURA 6 CM ( CALÇADA NAS LATERAIS E FUNDOS DA CONSTRUÇÃO) | m² | 16.68 | 101.2 | 131.56 | 1316.6525 | 877.7683 | 2194.4208 | 131.56
87260 | 12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 80.55 | 99.11 | 128.84 | 6226.8372 | 4151.2248 | 10378.062 | 128.843
[8 empty] | TOTAL | 23206.0286
13.0 PPCI
101908 | 13.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL DE PQS 4KG | unid | 1 | 211 | 274.3 | 164.58 | 109.72 | 274.3 | 274.3
37556 INSUMO | 13.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20/20 CM | unid | 4 | 18.42 | 23.95 | 57.48 | 38.32 | 95.8 | 23.946
| 13.3 | SINALIZAÇÃO -PLACAS P1 0,30/0,40 M | unid | 1 | 54 | 70.2 | 42.12 | 28.08 | 70.2 | 70.2
| 13.4 | SINALIZAÇÃO -PLACAS S1 0,21/0,31 M | unid | 1 | 47 | 61.1 | 36.66 | 24.44 | 61.1 | 61.1
39621 INSUMO | 13.5 | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA,CEGA EM UM LADO OPOSTO, COR CINZA | unid | 1 | 1162.5 | 1511.25 | 906.75 | 604.5 | 1511.25 | 1511.25
[8 empty] | TOTAL | 2012.65
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
91937 | 14.1 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10 | 9.77 | 12.7 | 95.25 | 31.75 | 127 | 12.701
98111 | 14.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 300 mm | unid | 1 | 28.51 | 37.06 | 27.795 | 9.265 | 37.06 | 37.063
101876 | 14.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 59.12 | 76.86 | 57.645 | 19.215 | 76.86 | 76.856
91941 | 14.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5 | 8.28 | 10.76 | 40.35 | 13.45 | 53.8 | 10.764
93054 | 14.5 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4” SEM ANEL DE SOLDA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | unid | 1 | 22.2 | 28.86 | 21.645 | 7.215 | 28.86 | 28.86
93655 | 14.6 | DISJUNTOR IPO DIN/IEC. MONOP.20 | unid | 3 | 13.09 | 17.02 | 38.295 | 12.765 | 51.06 | 17.017
91842 | 14.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 85 | 4.98 | 6.47 | 412.4625 | 137.4875 | 549.95 | 6.474
91850 | 14.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 70 | 12.55 | 16.32 | 856.8 | 285.6 | 1142.4 | 16.315
91926 | 14.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 400 | 3.86 | 5.02 | 1506 | 502 | 2008 | 5.018
91939 | 14.10 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ( 2 M) PISO | unid | 3 | 21.8 | 28.34 | 63.765 | 21.255 | 85.02 | 28.34
91940 | 14.11 | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ( 1,30) PISO | unid | 1 | 11.97 | 15.56 | 11.67 | 3.89 | 15.56 | 15.561
92981 | 14.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 210 | 16.21 | 21.07 | 3318.525 | 1106.175 | 4424.7 | 21.073
96985 | 14.13 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 73.37 | 95.38 | 71.535 | 23.845 | 95.38 | 95.381
91959 | 14.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4 | 35.54 | 46.2 | 138.6 | 46.2 | 184.8 | 46.202
97607 | 14.15 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, COM LAMPADA DE 100W | unid | 2 | 100.25 | 130.33 | 195.495 | 65.165 | 260.66 | 130.325
97586 | 14.16 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 8 | 141.5 | 183.95 | 1103.7 | 367.9 | 1471.6 | 183.95
91997 | 14.17 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 8 | 28.68 | 37.28 | 223.68 | 74.56 | 298.24 | 37.284
43430 ins. | 14.18 | CAIXA DE CONCRETO ARMADA PREMOLDADA, SEM FUNDO DIMENSÕES 40/40/50 CM COM TAMPA | unid. | 2 | 123.59 | 160.67 | 241.005 | 80.335 | 321.34 | 160.667
[8 empty] | TOTAL | 11232.29
TRÊS PASSOS, SETEMBRO DE 2021.
[8 empty] | TOTAL = | 225874.651
| _________________________________ |  | ________________________________
| ARLEI LUIS TOMAZONI |  | LAURO MOHR
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
| ________________________________ |  | ________________________________
| JANETE H. BOURSCHEID |  | RONALDO S. FUNCHAL
| ENG. CIVIL CREA 101919-D |  | ENG. ELÉTRICO CREA |  | 46943 D
[7 empty] | TOTAL AMPLIAÇÃO |  | 0
[7 empty] | TOTAL FINAL |  | #VALUE!
Três Passos, 06 de Março de 2020
____________________________________________
|  | Eng. Civil Camila Mertz Sousa | [5 empty] | ____________________________________________
|  | CREA 231477 | [5 empty] | Eng. Eletr. Ronaldo Funchal
CREA 46.943 D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO SALAMULTIUSO
EMPREENDIMENTO: SALAMULTIUSO INSTALAÇOES EMEI SÃO JOSÉ
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 337
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Projetos / Mês |  | % | Total / Serviços | % | Mês 1 | % | Mês 2 | % | Mês 3
1.0 LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA |  | 2.0685 | 4672.21 | 100% | 4672.21
2.0 INFRAESTRUTURA |  | 10.0934 | 22798.54 | 100% | 22798.54
3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.74443 | 1681.47 | 100% | 1681.47
4.0 SUPRAESTRUTURA |  | 19.7757 | 44668.23 |  |  | 100% | 44668.23
5.0 PAREDES |  | 6.4035 | 14463.97 | 50% | 7231.985 | 50% | 7231.985
6.0 ESQUADRIAS |  | 14.8048 | 33440.24 |  |  |  |  | 100% | 33440.24
7.0 VIDROS |  | 2.6128 | 5901.62 |  |  |  |  | 100% | 5901.62
8.0 COBERTURA |  | 10.0392 | 22675.94 |  |  | 100% | 22675.94
9.0REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 6.4328 | 14530.01 |  |  | 80% | 11624.008 | 20% | 2906.002
10.0 FORRO |  | 1.9261 | 4350.62 |  |  |  |  | 100% | 4350.62
11.0 PINTURA |  | 8.9611 | 20240.84 |  |  |  |  | 100% | 20240.84
12.0 PISO |  | 10.2739 | 23206.03 |  |  | 100% | 23206.03
13.0 PPCI |  | 0.89105 | 2012.65 |  |  |  |  | 100% | 2012.65
14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 4.9728 | 11232.29 |  |  | 100% | 11232.29
TOTAL |  | 100% | 225874.65 | 16.11% | 36384.205 | 53.41% | 120638.483 | 30.48% | 68851.972
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 225874.65 | 16.11% | 36384.205 | 69.52% | 157022.688 | 100% | 225874.65
Três Passos, setembro de 2021
| ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
| Eng. Civil Janete H. Bourscheid | [5 empty] | Eng. Eletr. Ronaldo Funchal
| CREA 101919-D | [5 empty] | CREA 46.943 D
|  | ____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
| Prefeito Municipal Arlei Luis Tomazoni | [5 empty] | Secretario Municipal de Obras e Viação Lauro Mohr